## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-Wednesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | BRAÚNAS-MG | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 909270/2020 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 477500 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 251542.93 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | GALPÃO | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2021-09-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | VICENTE ALVES GUEDES
CREA/CAU: | MG 88.862/D
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | JOVANI DUARTE MENEZES
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 909270/2020 |  | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | GALPÃO / GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.89% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.31% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 1.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.7% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.7%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | BRAÚNAS-MG | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | VICENTE ALVES GUEDES
[6 empty] | F | CREA/CAU: | MG 88.862/D
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | BRAÚNAS-MG | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | VICENTE ALVES GUEDES
[7 empty] | CREA/CAU: | MG 88.862/D
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | BRAÚNAS-MG | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | VICENTE ALVES GUEDES
[7 empty] | CREA/CAU: | MG 88.862/D
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 20.7% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 909270/2020 | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS | GALPÃO | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 06-Wednesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 06-Wednesday.xls) |  | 09-aa (N DES.) | GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG | BRAÚNAS-MG |  |  | 021% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 06-Wednesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 110; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG | [8 empty] | 726604.19 |  |  | 249104.19 | 0 | [8 empty] | 726604.19
1 | 1 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | - | 0 | 598991.8476 | BDI 1 | 0 | 726604.19 | RA |  | 249104.19 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 726604.19 | 722983.16
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3614.92 | RA |  | 1239.3153 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 3614.92 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | Cotação | SETOP ED-50392 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 2994.96 | BDI 1 | 3614.92 | 3614.92 | RA | RA | 1239.3153 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50392 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 3614.92 | 3614.92
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO | - | 0 | 17006.1 | BDI 1 | 0 | 20526.4 | RA |  | 7037.1356 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 20526.4 | 20526.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | PROPRIA | 001 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 8398.04 | BDI 1 | 10136.43 | 10136.43 | RA | RA | 3475.1068 | 0 |  |  | PROPRIA 001 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 8398.04 |  | 10136.43 | 10136.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | Cotação | SETOP ED-16350 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | 617.58 | BDI 1 | 745.42 | 5217.94 | RA | RA | 1788.8841 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-16350 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 4323.06 |  | 5217.94 | 745.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | Cotação | ED-50137 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 680 | BDI 1 | 820.76 | 820.76 | RA | RA | 281.3839 | 0 |  |  | Cotação ED-50137 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 680 |  | 820.76 | 820.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4. | Cotação | SETOP ED-50155 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | 515 | BDI 1 | 621.61 | 4351.27 | RA | RA | 1491.7607 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50155 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 3605 |  | 4351.27 | 621.61
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI | 93206 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 9547.05 | BDI 1 | 0 | 11528.74 | RA |  | 3952.4372 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 11528.74 | 11523.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 100 | 63.62 | BDI 1 | 76.79 | 7679 | RA | RA | 2632.6177 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 6362 |  | 7679 | 76.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI-I | 4813 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2.5 | 450 | BDI 1 | 543.15 | 1357.88 | RA | RA | 465.5266 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 1125 |  | 1357.88 | 543.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.3. | Cotação | SETOP ED-50701 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1140 | 1.04 | BDI 1 | 1.26 | 1436.4 | RA | RA | 492.4459 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50701 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 1185.6 |  | 1436.4 | 1.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.4. | Cotação | SETOP ED-50150 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 335.19 | BDI 1 | 404.57 | 404.57 | RA | RA | 138.7001 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50150 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 335.19 |  | 404.57 | 404.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.5. | Cotação | SETOP ED-50151 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 539.26 | BDI 1 | 650.89 | 650.89 | RA | RA | 223.1468 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50151 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 539.26 |  | 650.89 | 650.89
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | - | 0 | 79943.1058 | BDI 1 | 0 | 96493.54 | RA |  | 33081.2091 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 96493.54 | 96491.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 27.37 | 389.49 | BDI 1 | 470.11 | 12866.91 | RA | RA | 4411.2066 | 0 |  |  | SINAPI 94971 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 10660.3413 |  | 12866.91 | 470.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 27.37 | 169.93 | BDI 1 | 205.11 | 5613.86 | RA | RA | 1924.6188 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 4650.9841 |  | 5613.86 | 205.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | Cotação | SETOP ED-8471 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 445.76 | 38.33 | BDI 1 | 46.26 | 20620.86 | RA | RA | 7069.5197 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-8471 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 17085.9808 |  | 20620.86 | 46.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 401.9 | 19.8 | BDI 1 | 23.9 | 9605.41 | RA | RA | 3293.0554 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 7957.62 |  | 9605.41 | 23.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5. | SINAPI | 92778 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1173.2 | 16.04 | BDI 1 | 19.36 | 22713.15 | RA | RA | 7786.8266 | 0 |  |  | SINAPI 92778 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 18818.128 |  | 22713.15 | 19.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6. | SINAPI | 92779 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1011.8 | 13.56 | BDI 1 | 16.37 | 16563.17 | RA | RA | 5678.408 | 0 |  |  | SINAPI 92779 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 13720.008 |  | 16563.17 | 16.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7. | SINAPI | 92780 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 236.1 | 12.89 | BDI 1 | 15.56 | 3673.72 | RA | RA | 1259.4739 | 0 |  |  | SINAPI 92780 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 3043.329 |  | 3673.72 | 15.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.8. | SINAPI | 98555 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 145.32 | 21.63 | BDI 1 | 26.11 | 3794.31 | RA | RA | 1300.8162 | 0 |  |  | SINAPI 98555 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 3143.2716 |  | 3794.31 | 26.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.9. | SINAPI | 93358 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.65 | 62.14 | BDI 1 | 75 | 648.75 | RA | RA | 222.4132 | 0 |  |  | SINAPI 93358 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 537.511 |  | 648.75 | 75
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.10. | SINAPI | 96995 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.65 | 37.68 | BDI 1 | 45.48 | 393.4 | RA | RA | 134.8707 | 0 |  |  | SINAPI 96995 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 325.932 |  | 393.4 | 45.48
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | SUPRAESTRUTURA | - | 0 | 31484.7728 | BDI 1 | 0 | 38002.39 | RA |  | 13028.4888 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 38002.39 | 38002.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | Cotação | SETOP ED-50258 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | 101.59 | BDI 1 | 122.62 | 38002.39 | RA | RA | 13028.4888 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50258 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 31484.7728 |  | 38002.39 | 122.62
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | ALVENARIAS | - | 0 | 31660.1967 | BDI 1 | 0 | 38210.3 | RA |  | 13099.7673 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 38210.3 | 38213.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | Cotação | SETOP ED-48231 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 825.99 | 38.33 | BDI 1 | 46.26 | 38210.3 | RA | RA | 13099.7673 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-48231 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 31660.1967 |  | 38210.3 | 46.26
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | PISOS | - | 0 | 85422.7181 | BDI 1 | 0 | 103104.68 | RA |  | 35347.7287 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 103104.68 | 103105.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | Cotação | SETOP ED-50566 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 592.61 | 27.8 | BDI 1 | 33.55 | 19882.07 | RA | RA | 6816.2378 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50566 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 16474.558 |  | 19882.07 | 33.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | SINAPI-I | 4786 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 592.61 | 88 | BDI 1 | 106.22 | 62947.03 | RA | RA | 21580.3448 | 0 |  |  | SINAPI-I 4786 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 52149.68 |  | 62947.03 | 106.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 88649 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 252.19 | 7.83 | BDI 1 | 9.45 | 2383.2 | RA | RA | 817.0406 | 0 |  |  | SINAPI 88649 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 1974.6477 |  | 2383.2 | 9.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 94962 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 29.63 | 307.48 | BDI 1 | 371.13 | 10996.58 | RA | RA | 3769.995 | 0 |  |  | SINAPI 94962 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 9110.6324 |  | 10996.58 | 371.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 101094 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 45 | 126.96 | BDI 1 | 153.24 | 6895.8 | RA | RA | 2364.1106 | 0 |  |  | SINAPI 101094 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 5713.2 |  | 6895.8 | 153.24
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS |  | 0 | 52264.0033 | BDI 1 | 0 | 63083.92 | RA |  | 21627.2752 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 63083.92 | 63082.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 87878 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | 3.7 | BDI 1 | 4.47 | 7384.31 | RA | RA | 2531.5882 | 0 |  |  | SINAPI 87878 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 6112.289 |  | 7384.31 | 4.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 87548 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | 20.45 | BDI 1 | 24.68 | 40770.62 | RA | RA | 13977.5306 | 0 |  |  | SINAPI 87548 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 33782.7865 |  | 40770.62 | 24.68
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 87532 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 134.32 | 30.89 | BDI 1 | 37.28 | 5007.45 | RA | RA | 1716.7211 | 0 |  |  | SINAPI 87532 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 4149.1448 |  | 5007.45 | 37.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 87268 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 134.42 | 61.15 | BDI 1 | 73.81 | 9921.54 | RA | RA | 3401.4354 | 0 |  |  | SINAPI 87268 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 8219.783 |  | 9921.54 | 73.81
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS | - | 0 | 3167.825 | BDI 1 | 0 | 3823.92 | RA |  | 1310.9675 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 3823.92 | 3823.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 89710 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8 | 11.82 | BDI 1 | 14.27 | 114.16 | RA | RA | 39.1379 | 0 |  |  | SINAPI 89710 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 94.56 |  | 114.16 | 14.27
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2. | Cotação | SETOP ED-49939 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 63.08 | BDI 1 | 76.14 | 76.14 | RA | RA | 26.1033 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-49939 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 63.08 |  | 76.14 | 76.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3. | Cotação | SETOP ED-49870 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 106.28 | BDI 1 | 128.28 | 128.28 | RA | RA | 43.9787 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-49870 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 106.28 |  | 128.28 | 128.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4. | SINAPI-I | 11712 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 39.75 | BDI 1 | 47.98 | 191.92 | RA | RA | 65.7966 | 0 |  |  | SINAPI-I 11712 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 159 |  | 191.92 | 47.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5. | SINAPI-I | 36365 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 18 | 28.44 | BDI 1 | 34.33 | 617.94 | RA | RA | 211.8505 | 0 |  |  | SINAPI-I 36365 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 511.92 |  | 617.94 | 34.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.6. | SINAPI | 89798 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20.5 | 13.87 | BDI 1 | 16.74 | 343.17 | RA | RA | 117.6501 | 0 |  |  | SINAPI 89798 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 284.335 |  | 343.17 | 16.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.7. | SINAPI | 89711 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20 | 18.29 | BDI 1 | 22.08 | 441.6 | RA | RA | 151.3952 | 0 |  |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 365.8 |  | 441.6 | 22.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.8. | SINAPI-I | 9859 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 60 | 13.02 | BDI 1 | 15.72 | 943.2 | RA | RA | 323.3605 | 0 |  |  | SINAPI-I 9859 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 781.2 |  | 943.2 | 15.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.9. | SINAPI-I | 9856 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 35 | 9.19 | BDI 1 | 11.09 | 388.15 | RA | RA | 133.0708 | 0 |  |  | SINAPI-I 9856 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 321.65 |  | 388.15 | 11.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.10. | SINAPI-I | 34636 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 480 | BDI 1 | 579.36 | 579.36 | RA | RA | 198.624 | 0 |  |  | SINAPI-I 34636 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 480 |  | 579.36 | 579.36
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | PEÇAS SANITÁRIAS | - | 0 | 9858.6398 | BDI 1 | 0 | 11899.42 | RA |  | 4079.5187 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 11899.42 | 11899.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1. | Cotação | SETOP ED-50297 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 5 | 443.69 | BDI 1 | 535.53 | 2677.65 | RA | RA | 917.9879 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50297 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 2218.45 |  | 2677.65 | 535.53
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2. | Cotação | SETOP ED-50286 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3 | 385.71 | BDI 1 | 465.55 | 1396.65 | RA | RA | 478.8183 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50286 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 1157.13 |  | 1396.65 | 465.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.3. | SINAPI | 86901 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 114.12 | BDI 1 | 137.74 | 550.96 | RA | RA | 188.8875 | 0 |  |  | SINAPI 86901 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 456.48 |  | 550.96 | 137.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.4. | SINAPI-I | 11693 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3.71 | 163.32 | BDI 1 | 197.13 | 731.35 | RA | RA | 250.7312 | 0 |  |  | SINAPI-I 11693 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 605.9172 |  | 731.35 | 197.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.5. | SINAPI | 86915 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 111.96 | BDI 1 | 135.14 | 540.56 | RA | RA | 185.322 | 0 |  |  | SINAPI 86915 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 447.84 |  | 540.56 | 135.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.6. | SINAPI | 93396 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 555.79 | BDI 1 | 670.84 | 1341.68 | RA | RA | 459.9727 | 0 |  |  | SINAPI 93396 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 1111.58 |  | 1341.68 | 670.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.7. | SINAPI-I | 10698 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 11.39 | 168.34 | BDI 1 | 203.19 | 2314.33 | RA | RA | 793.4296 | 0 |  |  | SINAPI-I 10698 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 1917.3926 |  | 2314.33 | 203.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.8. | Cotação | SETOP ED-50978 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3 | 304.63 | BDI 1 | 367.69 | 1103.07 | RA | RA | 378.1692 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50978 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 913.89 |  | 1103.07 | 367.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.9. | Cotação | SETOP ED-48162 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 226.13 | BDI 1 | 272.94 | 1091.76 | RA | RA | 374.2918 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-48162 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 904.52 |  | 1091.76 | 272.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.10. | SINAPI | 86904 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 125.44 | BDI 1 | 151.41 | 151.41 | RA | RA | 51.9084 | 0 |  |  | SINAPI 86904 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 125.44 |  | 151.41 | 151.41
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI-I |  | ELETRODUTOS | - | 0 | 4712.69 | BDI 1 | 0 | 5687.62 | RA |  | 1949.9061 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 5687.62 | 5688.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1. | SINAPI | 97610 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 38 | 20.4 | BDI 1 | 24.62 | 935.56 | RA | RA | 320.7412 | 0 |  |  | SINAPI 97610 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 775.2 |  | 935.56 | 24.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2. | SINAPI | 91862 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 30 | 8.62 | BDI 1 | 10.4 | 312 | RA | RA | 106.964 | 0 |  |  | SINAPI 91862 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 258.6 |  | 312 | 10.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.3. | SINAPI | 91854 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 250 | 8.11 | BDI 1 | 9.79 | 2447.5 | RA | RA | 839.0848 | 0 |  |  | SINAPI 91854 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 2027.5 |  | 2447.5 | 9.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.4. | SINAPI | 91927 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 200 | 5.04 | BDI 1 | 6.08 | 1216 | RA | RA | 416.8854 | 0 |  |  | SINAPI 91927 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 1008 |  | 1216 | 6.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.5. | SINAPI | 101875 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 516.93 | BDI 1 | 623.93 | 623.93 | RA | RA | 213.904 | 0 |  |  | SINAPI 101875 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 516.93 |  | 623.93 | 623.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.6. | SINAPI | 93657 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 18.9 | BDI 1 | 22.81 | 45.62 | RA | RA | 15.6401 | 0 |  |  | SINAPI 93657 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 37.8 |  | 45.62 | 22.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.7. | SINAPI | 93664 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 88.66 | BDI 1 | 107.01 | 107.01 | RA | RA | 36.6866 | 0 |  |  | SINAPI 93664 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 88.66 |  | 107.01 | 107.01
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | PEÇAS ELÉTRICAS | - | 0 | 1295.34 | BDI 1 | 0 | 1563.49 | RA |  | 536.0166 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 1563.49 | 1563.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1. | SINAPI | 92006 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 23 | 31.74 | BDI 1 | 38.31 | 881.13 | RA | RA | 302.0808 | 0 |  |  | SINAPI 92006 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 730.02 |  | 881.13 | 38.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2. | SINAPI | 91981 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 14 | 40.38 | BDI 1 | 48.74 | 682.36 | RA | RA | 233.9358 | 0 |  |  | SINAPI 91981 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 565.32 |  | 682.36 | 48.74
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 199332.72 | BDI 1 | 0 | 240596.79 | RA |  | 82484.6172 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 240596.79 | 240594.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1. | SINAPI | 94213 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 621 | 74.14 | BDI 1 | 89.49 | 55573.29 | RA | RA | 19052.3803 | 0 |  |  | SINAPI 94213 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 46040.94 |  | 55573.29 | 89.49
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2. | SINAPI | 94228 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 46 | 109.44 | BDI 1 | 132.09 | 6076.14 | RA | RA | 2083.1038 | 0 |  |  | SINAPI 94228 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 5034.24 |  | 6076.14 | 132.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.3. | Cotação | SETOP ED-20573 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 621 | 238.74 | BDI 1 | 288.16 | 178947.36 | RA | RA | 61349.1331 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-20573 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 148257.54 |  | 178947.36 | 288.16
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 28283.4469 | BDI 1 | 0 | 34138.09 | RA |  | 11703.6777 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 34138.09 | 34138.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1. | SINAPI | 94573 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 64.9 | 300.63 | BDI 1 | 362.86 | 23549.61 | RA | RA | 8073.593 | 0 |  |  | SINAPI 94573 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 19510.887 |  | 23549.61 | 362.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2. | SINAPI-I | 4922 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.61 | 431.69 | BDI 1 | 521.05 | 4486.24 | RA | RA | 1538.0329 | 0 |  |  | SINAPI-I 4922 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 3716.8509 |  | 4486.24 | 521.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3. | SINAPI-I | 4948 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6.9 | 419.41 | BDI 1 | 506.23 | 3492.99 | RA | RA | 1197.5137 | 0 |  |  | SINAPI-I 4948 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 2893.929 |  | 3492.99 | 506.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.4. | SINAPI-I | 4982 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 270.62 | BDI 1 | 326.64 | 653.28 | RA | RA | 223.9662 | 0 |  |  | SINAPI-I 4982 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 541.24 |  | 653.28 | 326.64
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.5. | SINAPI-I | 11366 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 9 | 180.06 | BDI 1 | 217.33 | 1955.97 | RA | RA | 670.5719 | 0 |  |  | SINAPI-I 11366 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 1620.54 |  | 1955.97 | 217.33
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 33916.0592 | BDI 1 | 0 | 40936.93 | RA |  | 14034.5472 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 40936.93 | 40936.68
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1. | SINAPI | 88496 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | 23.32 | BDI 1 | 28.15 | 8724.25 | RA | RA | 2990.9644 | 0 |  |  | SINAPI 88496 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 7227.3344 |  | 8724.25 | 28.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.2. | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | 12.8 | BDI 1 | 15.45 | 25522.94 | RA | RA | 8750.1165 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 21145.216 |  | 25522.94 | 15.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.3. | SINAPI | 88494 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | 17.17 | BDI 1 | 20.72 | 6421.54 | RA | RA | 2201.5184 | 0 |  |  | SINAPI 88494 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 5321.3264 |  | 6421.54 | 20.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.4. | SINAPI | 100745 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6.9 | 19.52 | BDI 1 | 23.56 | 162.56 | RA | RA | 55.731 | 0 |  |  | SINAPI 100745 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 134.688 |  | 162.56 | 23.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.5. | SINAPI | 102208 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 13.44 | 6.51 | BDI 1 | 7.86 | 105.64 | RA | RA | 36.2169 | 0 |  |  | SINAPI 102208 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 87.4944 |  | 105.64 | 7.86
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | ATERRAMENTO ELÉTRICO | - | 0 | 3261.94 | BDI 1 | 0 | 3937.34 | RA |  | 1349.8517 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 3937.34 | 3937.16
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1. | SINAPI | 96985 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 68.55 | BDI 1 | 82.74 | 330.96 | RA | RA | 113.4641 | 0 |  |  | SINAPI 96985 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 274.2 |  | 330.96 | 82.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.2. | SINAPI | 96973 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 50 | 50.51 | BDI 1 | 60.97 | 3048.5 | RA | RA | 1045.1276 | 0 |  |  | SINAPI 96973 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 2525.5 |  | 3048.5 | 60.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.3. | SINAPI | 98111 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 47.53 | BDI 1 | 57.37 | 229.48 | RA | RA | 78.6734 | 0 |  |  | SINAPI 98111 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 190.12 |  | 229.48 | 57.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.4. | SINAPI | 91871 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20 | 11.36 | BDI 1 | 13.71 | 274.2 | RA | RA | 94.0049 | 0 |  |  | SINAPI 91871 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 227.2 |  | 274.2 | 13.71
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.5. | SINAPI-I | 11854 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 11.23 | BDI 1 | 13.55 | 54.2 | RA | RA | 18.5816 | 0 |  |  | SINAPI-I 11854 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 44.92 |  | 54.2 | 13.55
2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  | 0 | 1770.44 | BDI 1 | 0 | 2136.9 | RA |  | 732.6007 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 2136.9 | 2136.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.1. | SINAPI | 88243 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8 | 19.13 | BDI 1 | 23.09 | 184.72 | RA | RA | 63.3282 | 0 |  |  | SINAPI 88243 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 153.04 |  | 184.72 | 23.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.2. | Cotação | COT 01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6 | 6 | BDI 1 | 7.24 | 43.44 | RA | RA | 14.8927 | 0 |  |  | Cotação COT 01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 36 |  | 43.44 | 7.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3. | Cotação | COT 02 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | 6 | BDI 1 | 7.24 | 50.68 | RA | RA | 17.3748 | 0 |  |  | Cotação COT 02 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 42 |  | 50.68 | 7.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.4. | Cotação | COT 03 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 6 | BDI 1 | 7.24 | 14.48 | RA | RA | 4.9642 | 0 |  |  | Cotação COT 03 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 12 |  | 14.48 | 7.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.5. | Cotação | COT 04 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 8.8 | BDI 1 | 10.62 | 42.48 | RA | RA | 14.5636 | 0 |  |  | Cotação COT 04 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 35.2 |  | 42.48 | 10.62
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.6. | Cotação | COT 05 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 50 | BDI 1 | 60.35 | 60.35 | RA | RA | 20.69 | 0 |  |  | Cotação COT 05 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 50 |  | 60.35 | 60.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.7. | Cotação | COT 06 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 14.5 | BDI 1 | 17.5 | 17.5 | RA | RA | 5.9996 | 0 |  |  | Cotação COT 06 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 14.5 |  | 17.5 | 17.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.8. | Cotação | COT 07 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 15 | BDI 1 | 18.11 | 18.11 | RA | RA | 6.2087 | 0 |  |  | Cotação COT 07 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 15 |  | 18.11 | 18.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.9. | Cotação | COT 08 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 65 | BDI 1 | 78.46 | 156.92 | RA | RA | 53.7974 | 0 |  |  | Cotação COT 08 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 130 |  | 156.92 | 78.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.10. | Cotação | COT 09 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 189 | BDI 1 | 228.12 | 456.24 | RA | RA | 156.4143 | 0 |  |  | Cotação COT 09 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 378 |  | 456.24 | 228.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.11. | Cotação | COT 10 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 161.5 | BDI 1 | 194.93 | 779.72 | RA | RA | 267.3141 | 0 |  |  | Cotação COT 10 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 646 |  | 779.72 | 194.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.12. | Cotação | COT 11 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 13 | 19.9 | BDI 1 | 24.02 | 312.26 | RA | RA | 107.0532 | 0 |  |  | Cotação COT 11 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 258.7 |  | 312.26 | 24.02
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 | 6064.8 | BDI 1 | 0 | 7318.8 | RA |  | 2509.1291 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% |  |  | 7318.8 | 7320.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1. | Cotação | SETOP ED-50266 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1140 | 5.32 | BDI 1 | 6.42 | 7318.8 | RA | RA | 2509.1291 | 0 |  |  | Cotação SETOP ED-50266 | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | 0 | 20.7% | 6064.8 |  | 7318.8 | 6.42
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
BRAÚNAS-MG
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | VICENTE ALVES GUEDES
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | MG 88.862/D
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | GALPÃO |  | 909270/2020 |  | 0 |  | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS | [7 empty] | 0 |  | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS | [5 empty] | 0 |  | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
[35 empty] | Preços dos serviços por frente | [17 empty] | Mês do cronograma | [17 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | [10 empty] | . | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 702462.87 | 2217.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 702462.87 | 2217.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Número 1 apeas para fator de multiplicação. A formula está na célula U.18, custo unitário sem BDI |  | 2.Mobilização e Desmobilização | . | 2 | Mobilização e Desmobilização |  |  | ETAPA 1 2: 0.5; ETAPA 7 8: 0.5 |  | 0 | 1807.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 4 hras por semana (4*4*7)=112 |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  |  | 0.16 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.02 | 0.15 | 0.37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S | F | Serviço | 1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | 1 unidade para 7 meses de obras |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  |  | 1.09 | 0.38 | 0.72 | 1.02 | 0.13 | 1.07 | 2.59 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 1 unidade |  | 2.Mobilização e Desmobilização | . | 2 | Mobilização e Desmobilização |  |  | ETAPA 1 2: 0.5; ETAPA 7 8: 0.5 |  | 0 | 410.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1 | S | F | Serviço | 1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | 7 meses de obra |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  |  | 1.1 | 0.37 | 0.72 | 1.02 | 0.13 | 1.07 | 2.59 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 100 | Conforme Projeto Arquitetonico: ( 27 m x 2 ) + ( 23 m x 2 ) |  | 3.Serviços Preliminares | . | 3 | Serviços Preliminares |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 100 |  | 7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2.5 | 2,00*1,25m |  | 3.Serviços Preliminares | . | 3 | Serviços Preliminares |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 2.5 |  | 1357.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1140 | dimensões do canteiro de obra 38*30m |  | 3.Serviços Preliminares | . | 3 | Serviços Preliminares |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 1140 |  | 1436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | será necessário fazer apenas 1 ligação |  | 3.Serviços Preliminares | . | 3 | Serviços Preliminares | [21 empty] | 404.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1
3 | S | F | Serviço | 1.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | será necessário fazer apenas 1 ligação |  | 3.Serviços Preliminares | . | 3 | Serviços Preliminares | [21 empty] | 650.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 27.37 | Conforme Projeto Estrutural: (volume de concreto de vigas baldrame + sapata de fundação + vigas + pilares) 3,03 m3 + 3,52 m3 + 6,62 m3 + 5,87 m3 + 4,85 m3 + 3,48 m3 |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 27.37 |  | 12866.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 27.37 | Conforme Projeto Estrutural: (volume de concreto de vigas baldrame + sapata de fundação + vigas + pilares) 3,03 m3 + 3,52 m3 + 6,62 m3 + 5,87 m3 + 4,85 m3 + 3,48 m4 |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 27.37 |  | 5613.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 445.76 | Conforme Projeto Estrutural: ( 59,24 m2 + 68,70 m2 + 63,04 m2 + 105,01 m2 + 84,63 m2 + 65,14 m2 |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 445.76 |  | 20620.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 401.9 | Conforme Projeto Estrutural: ( 51,60 kg + 58,20 kg + 50,70 kg + 104,50 kg + 87,90 kg + 49,00 kg |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 401.9 |  | 9605.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1173.2 | Conforme Projeto Estrutural: ( 199,20 kg + 230,10 kg + 306,60 kg + 135,70 kg + 147,50 kg + 154,10 kg |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 1173.2 |  | 22713.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1011.8 | Conforme Projeto Estrutural: ( 257,00 kg + 399,20 kg + 238,30 kg + 117,30 kg |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 1011.8 |  | 16563.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 236.1 | Conforme Projeto Estrutural: ( 57,10 kg + 115,40 kg + 31,80 kg + 31,80 kg |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 236.1 |  | 3673.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 145.32 | dimensões das faces a serem impermeabilizadas das vigas baldrames * comprimento total = (0,12+0,35+35)*(1205+1205+1205+1205+1205+1205+398,9+398,9+398,9+398,9+1071+1071+1071+1071+1071+1071+1235+1235)/100 |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 145.32 |  | 3794.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.65 | ( 0,15 m x 0,30 m ) x 27,00 m comprimento da vala x 2 lados + ( 0,15 m x 0,30 m ) x 23,00 m comprimento da vala x 2 lados + ( 0,15 m x 0,30 m ) x 11,70 m comprimento da vala x 4 lados + ( 0,15 m x 0,30 m ) x 10,50 m comprimento da vala x 2 lados + ( |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 8.65 |  | 648.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.4.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.65 | ( 0,15 m x 0,30 m ) x 27,00 m comprimento da vala x 2 lados + ( 0,15 m x 0,30 m ) x 23,00 m comprimento da vala x 2 lados + ( 0,15 m x 0,30 m ) x 11,70 m comprimento da vala x 4 lados + ( 0,15 m x 0,30 m ) x 10,50 m comprimento da vala x 2 lados + ( |  | 4.Infraestrutura e Superestrutura | . | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 8.65 |  | 393.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | SUPRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | Conforme Projeto Arquitetonico: Sala de Reunioes (78,39 m2) + Pesagem e Aramzenamento (78,39 m2) + Emater/CMDRS (40,95 m2) + Secretaria de Agricultura (23,71 m2) + Copa/Dml (16,71 m2) + W.C Masc. (19,55 m2) + W.C Fem. (20,72 m2 + Circulacao (31,50 m3 |  | 5.Supraestrutrura | . | 5 | Supraestrutrura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 309.92 |  | 38002.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | ALVENARIAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 825.99 | [A. PAREDES MURO: (30+30+38+9,35)*2,30]+[A. PAREDES EXTERNAS: (23+27+23+27)*4,30]+[A. PAREDES INTERNAS: (11,70*4+1,2*2+2,35*2+3,70+3,50*2+6,70*2+3,50+9,30+2,70+3,20)*2,80]-[A. ESQUADRIAS: 3*2,3+3*1*1,5*4+2*2,1+1*2,1*2+0,8*2,1*9+10*1*1,5+6*1*1,5+2,1*2 |  | 6.Alvenarias | . | 6 | Alvenarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 825.985 |  | 38210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 3 | 6 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | PISOS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 592.61 | Conforme Projeto Arquitetonico: Sala de Reunioes (78,39 m2) + Pesagem e Aramzenamento (78,39 m2) + Emater/CMDRS (40,95 m2) + Secretaria de Agricultura (23,71 m2) + Copa/Dml (16,71 m2) + W.C Masc. (19,55 m2) + W.C Fem. (20,72 m2) + Circulacao (31,50 m |  | 7.Pisos | . | 7 | Pisos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 592.61 |  | 19882.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 592.61 | Conforme Projeto Arquitetonico: Sala de Reunioes (78,39 m2) + Pesagem e Aramzenamento (78,39 m2) + Emater/CMDRS (40,95 m2) + Secretaria de Agricultura (23,71 m2) + Copa/Dml (16,71 m2) + W.C Masc. (19,55 m2) + W.C Fem. (20,72 m2) + Circulacao (31,50 m |  | 7.Pisos | . | 7 | Pisos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 592.61; ETAPA 7 9: 592.61 |  | 62947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 252.19 | SALA DE REUNIOES: (11,7+6,7)*2, PESAGEM E ARMAZ.: (11,7+6,7)*2, EMATER: (11,7+3,5)*2, SEC. AGRICULTURA: (6,775+3,5)*2, COPA: (4,775+3,5)*2, CIRCULAÇÃO: 10,5+10,5+3,0, LOJAS: 11,85+12+24,2+1,7+1,2+15+9,3+,15+1,2+1,2+9,35 |  | 7.Pisos | . | 7 | Pisos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 252.19; ETAPA 7 9: 252.19 |  | 2383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 29.63 | Conforme Projeto Arquitetonico: Sala de Reunioes (78,39 m2) + Pesagem e Aramzenamento (78,39 m2) + Emater/CMDRS (40,95 m2) + Secretaria de Agricultura (23,71 m2) + Copa/Dml (16,71 m2) + W.C Masc. (19,55 m2) + W.C Fem. (20,72 m2 + Circulacao (31,50 m2 |  | 7.Pisos | . | 7 | Pisos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 29.6305 |  | 10996.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.7.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 45 | Conforme projeto arquitetônico |  | 7.Pisos | . | 7 | Pisos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 45 |  | 6895.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | REVESTIMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | { [A. PAREDES MURO: (30+30+38+9,35)*2,30]+[A. PAREDES EXTERNAS: (23+27+23+27)*4,30]+[A. PAREDES INTERNAS: (11,70*4+1,2*2+2,35*2+3,70+3,50*2+6,70*2+3,50+9,30+2,70+3,20)*2,80]-[A. ESQUADRIAS: 3*2,3+3*1*1,5*4+2*2,1+1*2,1*2+0,8*2,1*9+10*1*1,5+6*1*1,5+2,1 |  | 8.Revestimentos | . | 8 | Revestimentos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 1651.97 |  | 7384.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | { [A. PAREDES MURO: (30+30+38+9,35)*2,30]+[A. PAREDES EXTERNAS: (23+27+23+27)*4,30]+[A. PAREDES INTERNAS: (11,70*4+1,2*2+2,35*2+3,70+3,50*2+6,70*2+3,50+9,30+2,70+3,20)*2,80]-[A. ESQUADRIAS: 3*2,3+3*1*1,5*4+2*2,1+1*2,1*2+0,8*2,1*9+10*1*1,5+6*1*1,5+2,1 |  | 8.Revestimentos | . | 8 | Revestimentos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 1651.97; ETAPA 7 9: 1651.97 |  | 40770.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 134.32 | PAREDES WC MASC.: (2,35+1,5)*2*2,80 pe direito + (3,7+4,13+3,70+4,43)*2,80 pe direito - (1*2,1) x 1 porta - (0,8*2,1) x 1 porta - (5,0*0,7) x 1 janela + PAREDES WC FEMI.: (2,35+2,0)*2*2,80 pe direito + (3,7+6,28+3,70+4,43)*2,80 pe direito + 1,35*2,8 |  | 8.Revestimentos | . | 8 | Revestimentos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 134.316 |  | 5007.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 134.42 | PAREDES WC MASC.: (2,35+1,5)*2*2,80 pe direito + (3,7+4,13+3,70+4,43)*2,80 pe direito - (1*2,1) x 1 porta - (0,8*2,1) x 1 porta - (5,0*0,7) x 1 janela + PAREDES WC FEMI.: (2,35+2,0)*2*2,80 pe direito + (3,7+6,28+3,70+4,43)*2,80 pe direito + 1,35*2,8 |  | 8.Revestimentos | . | 8 | Revestimentos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 134.42; ETAPA 7 9: 134.42 |  | 9921.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 08 Unidades |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 8 |  | 114.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 1 Unidades |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas | [21 empty] | 76.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1
9 | S | F | Serviço | 1.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 1 Unidades |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas | [21 empty] | 128.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1
9 | S | F | Serviço | 1.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 08 Unidades |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4 |  | 191.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 18 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 18 m |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 18 |  | 617.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20.5 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 8,5 m + 0,80 m x 15 ( tubo que desce do lavatorio, mictorio, tanque ate piso acabado ) |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 20.5 |  | 343.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 20 m |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 20 |  | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 60 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 60,00 m |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 60 |  | 943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 35 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 35 m |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 35 |  | 388.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.9.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario |  | 9.Tubos e Conexões Hidraukicas | . | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas | [21 empty] | 579.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 6 | 5 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | PEÇAS SANITÁRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.10.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 5 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 05 Unidades |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 5; ETAPA 7 9: 5; ETAPA 7 10: 5; ETAPA 7 11: 5 |  | 2677.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 03 Unidades |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 3; ETAPA 7 9: 3; ETAPA 7 10: 3; ETAPA 7 11: 3 |  | 1396.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 04 Unidades |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4; ETAPA 7 9: 4; ETAPA 7 10: 4; ETAPA 7 11: 4 |  | 550.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3.71 | Conforme Projeto Arquitetonico: 3,7*0,7+1,6*0,7 |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 3.71; ETAPA 7 9: 3.71; ETAPA 7 10: 3.71; ETAPA 7 11: 3.71 |  | 731.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 04 Unidades |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4; ETAPA 7 9: 4; ETAPA 7 10: 4; ETAPA 7 11: 4 |  | 540.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | Conforme Projeto Hidro-Sanitario: 2 unidade |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 2; ETAPA 7 9: 2; ETAPA 7 10: 2; ETAPA 7 11: 2 |  | 1341.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 11.39 | WC MASC.: (1,0+1,3)*1,95 altura divisória - (0,6*1,95)*1 porta + 0,4*3 uni *1,2 altura divisória + WC FEMI.: (1,0+1,3)*2 uni *1,95 altura divisória - (0,6*1,95)*2 portas |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 11.39; ETAPA 7 9: 11.39; ETAPA 7 10: 11.39; ETAPA 7 11: 11.39 |  | 2314.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3 | Conforme Projeto Arquitetônico: 3 portas para cabines sanitarias |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 3; ETAPA 7 9: 3; ETAPA 7 10: 3; ETAPA 7 11: 3 |  | 1103.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 04 unidades Conforme Projeto Arquitetônico |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4; ETAPA 7 9: 4; ETAPA 7 10: 4; ETAPA 7 11: 4 |  | 1091.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.10.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme Projeto Arquitetônico |  | 10.Peças Sanitarias | . | 10 | Peças Sanitarias | [21 empty] | 151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 5 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1; ETAPA 7 9 to ETAPA 7 11
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | ELETRODUTOS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 1.11.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 38 | 24+14 lampadas, Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 11.Eletrodutos | . | 11 | Eletrodutos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 38 |  | 935.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.11.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 30 | Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 11.Eletrodutos | . | 11 | Eletrodutos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 30 |  | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.11.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 250 | Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 11.Eletrodutos | . | 11 | Eletrodutos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 250 |  | 2447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.11.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 200 | Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 11.Eletrodutos | . | 11 | Eletrodutos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 200 |  | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.11.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 11.Eletrodutos | . | 11 | Eletrodutos | [21 empty] | 623.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1
11 | S | F | Serviço | 1.11.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 11.Eletrodutos | . | 11 | Eletrodutos |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 2 |  | 45.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.11.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 11.Eletrodutos | . | 11 | Eletrodutos | [21 empty] | 107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | PEÇAS ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.12.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 23 | Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 12.Peças Eletricas | . | 12 | Peças Eletricas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 23; ETAPA 7 9: 23; ETAPA 7 10: 23 |  | 881.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.12.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 14 | Conforme lista de material do projeto elétrico |  | 12.Peças Eletricas | . | 12 | Peças Eletricas |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 14; ETAPA 7 9: 14; ETAPA 7 10: 14 |  | 682.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 5 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S | F | Serviço | 1.13.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 621 | Conforme Projeto Arquitetonico: ( 23,00 m x 27,00 m ) |  | 13.Cobertura | . | 13 | Cobertura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 621 |  | 55573.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.13.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 46 | Conforme Projeto Arquitetonico: 23,0 m x 2 lados |  | 13.Cobertura | . | 13 | Cobertura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 46 |  | 6076.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.13.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 621 | Conforme Projeto Arquitetonico: 23,0 m x 27,0 |  | 13.Cobertura | . | 13 | Cobertura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 621 |  | 178947.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | S | F | Serviço | 1.14.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 64.9 | Conforme Projeto Arquitetonico: (6*1)*3 janelas + (10*1)*1 janela + (5*1)*2 janelas + (3,3*1)*1 janela + (12*1)*1 janela + (2,3*1)*2 janelas + (5*0,7)*2 janelas |  | 14.Esquadrias | . | 14 | Esquadrias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 64.9 |  | 23549.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.14.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.61 | Conforme Projeto Arquitetonico: (2*2,1)*1 porta + (2,1*2,1)*1 porta |  | 14.Esquadrias | . | 14 | Esquadrias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 8.61 |  | 4486.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.14.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6.9 | Conforme Projeto Arquitetonico: ( 3,00 x 2,30 ) x 1 portão |  | 14.Esquadrias | . | 14 | Esquadrias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 6.9 |  | 3492.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.14.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | Conforme Projeto Arquitetonico: Porta de entada WC masculino e Feminino : 2 portas |  | 14.Esquadrias | . | 14 | Esquadrias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 2 |  | 653.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.14.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 9 | Conforme Projeto Arquitetonico: 9 unidades |  | 14.Esquadrias | . | 14 | Esquadrias |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 9 |  | 1955.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | S | F | Serviço | 1.15.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | Conforme Projeto Arquitetonico: Sala de Reunioes (78,39 m2) + Pesagem e Aramzenamento (78,39 m2) + Emater/CMDRS (40,95 m2) + Secretaria de Agricultura (23,71 m2) + Copa/Dml (16,71 m2) + W.C Masc. (19,55 m2) + W.C Fem. (20,72 m2 + Circulacao (31,50 m2 |  | 15.Pintura | . | 15 | Pintura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 309.92; ETAPA 7 9: 309.92 |  | 8724.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.15.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | { [A. PAREDES MURO: (30+30+38+9,35)*2,30]+[A. PAREDES EXTERNAS: (23+27+23+27)*4,30]+[A. PAREDES INTERNAS: (11,70*4+1,2*2+2,35*2+3,70+3,50*2+6,70*2+3,50+9,30+2,70+3,20)*2,80]-[A. ESQUADRIAS: 3*2,3+3*1*1,5*4+2*2,1+1*2,1*2+0,8*2,1*9+10*1*1,5+6*1*1,5+2,1 |  | 15.Pintura | . | 15 | Pintura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 1651.97; ETAPA 7 9: 1651.97 |  | 25522.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.15.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | Conforme Projeto Arquitetonico: Sala de Reunioes (78,39 m2) + Pesagem e Aramzenamento (78,39 m2) + Emater/CMDRS (40,95 m2) + Secretaria de Agricultura (23,71 m2) + Copa/Dml (16,71 m2) + W.C Masc. (19,55 m2) + W.C Fem. (20,72 m2 + Circulacao (31,50 m2 |  | 15.Pintura | . | 15 | Pintura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 309.92; ETAPA 7 9: 309.92 |  | 6421.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.15.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6.9 | Conforme Projeto Arquitetonico: ( 3,00 x 2,30 ) x 1 portão |  | 15.Pintura | . | 15 | Pintura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 6.9; ETAPA 7 9: 6.9 |  | 162.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.15.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 13.44 | Conforme Projeto Arquitetonico: 8 unidades x (0,8 x 2,10 ) |  | 15.Pintura | . | 15 | Pintura |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 13.44; ETAPA 7 9: 13.44 |  | 105.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | ATERRAMENTO ELÉTRICO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S | F | Serviço | 1.16.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | Conforme projeto de aterramento |  | 16.Aterramento Eletrico | . | 16 | Aterramento Eletrico |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4; ETAPA 7 9: 4; ETAPA 7 10: 4; ETAPA 7 11: 4; ETAPA 7 12: 4 |  | 330.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.16.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 50 | Conforme projeto de aterramento |  | 16.Aterramento Eletrico | . | 16 | Aterramento Eletrico |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 50; ETAPA 7 9: 50; ETAPA 7 10: 50; ETAPA 7 11: 50; ETAPA 7 12: 50 |  | 3048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.16.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | Conforme projeto de aterramento |  | 16.Aterramento Eletrico | . | 16 | Aterramento Eletrico |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4; ETAPA 7 9: 4; ETAPA 7 10: 4; ETAPA 7 11: 4; ETAPA 7 12: 4 |  | 229.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.16.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20 | Conforme projeto de aterramento |  | 16.Aterramento Eletrico | . | 16 | Aterramento Eletrico |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 20; ETAPA 7 9: 20; ETAPA 7 10: 20; ETAPA 7 11: 20; ETAPA 7 12: 20 |  | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.16.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | Conforme projeto de aterramento |  | 16.Aterramento Eletrico | . | 16 | Aterramento Eletrico |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4; ETAPA 7 9: 4; ETAPA 7 10: 4; ETAPA 7 11: 4; ETAPA 7 12: 4 |  | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | S | F | Serviço | 1.17.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8 | Mão de obra para instalação das placas de incendio |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 8; ETAPA 7 9: 8; ETAPA 7 10: 8; ETAPA 7 11: 8; ETAPA 7 12: 8; ETAPA 7 13: 8 |  | 184.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.17.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 6; ETAPA 7 9: 6; ETAPA 7 10: 6; ETAPA 7 11: 6; ETAPA 7 12: 6; ETAPA 7 13: 6 |  | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.17.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 7; ETAPA 7 9: 7; ETAPA 7 10: 7; ETAPA 7 11: 7; ETAPA 7 12: 7; ETAPA 7 13: 7 |  | 50.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.17.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 2; ETAPA 7 9: 2; ETAPA 7 10: 2; ETAPA 7 11: 2; ETAPA 7 12: 2; ETAPA 7 13: 2 |  | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.17.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4; ETAPA 7 9: 4; ETAPA 7 10: 4; ETAPA 7 11: 4; ETAPA 7 12: 4; ETAPA 7 13: 4 |  | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.17.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA | [21 empty] | 60.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1; ETAPA 7 9 to ETAPA 7 13
17 | S | F | Serviço | 1.17.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA | [21 empty] | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1; ETAPA 7 9 to ETAPA 7 13
17 | S | F | Serviço | 1.17.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA | [21 empty] | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1; ETAPA 7 9 to ETAPA 7 13
17 | S | F | Serviço | 1.17.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 2; ETAPA 7 9: 2; ETAPA 7 10: 2; ETAPA 7 11: 2; ETAPA 7 12: 2; ETAPA 7 13: 2 |  | 156.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.17.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 2; ETAPA 7 9: 2; ETAPA 7 10: 2; ETAPA 7 11: 2; ETAPA 7 12: 2; ETAPA 7 13: 2 |  | 456.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.17.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 4; ETAPA 7 9: 4; ETAPA 7 10: 4; ETAPA 7 11: 4; ETAPA 7 12: 4; ETAPA 7 13: 4 |  | 779.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.17.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 13 | Conforme projeto de prevenção contra incêncio e pânico |  | 17.SPDA | . | 17 | SPDA |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 13; ETAPA 7 9: 13; ETAPA 7 10: 13; ETAPA 7 11: 13; ETAPA 7 12: 13; ETAPA 7 13: 13 |  | 312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S | F | Serviço | 1.18.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1140 | dimensões do canteiro de obra 38*30m |  | 18.Serviços Finais | . | 18 | Serviços Finais |  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO 1: 1140; ETAPA 7 9: 1140; ETAPA 7 10: 1140; ETAPA 7 11: 1140; ETAPA 7 12: 1140; ETAPA 7 13: 1140; ETAPA 7 14: 1140 |  | 7318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 7 | 7 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
BRAÚNAS-MG
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | ETAPA 3 4: Responsável Técnico; ETAPA 7 12: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: VICENTE ALVES GUEDES | [7 empty] | ETAPA 3 4: Nome: VICENTE ALVES GUEDES; ETAPA 7 12: Nome: VICENTE ALVES GUEDES
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: MG 88.862/D | [7 empty] | ETAPA 3 4: CREA/CAU: MG 88.862/D; ETAPA 7 12: CREA/CAU: MG 88.862/D
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | ETAPA 3 4: ART/RRT:; ETAPA 7 12: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 19705.64
2.Mobilização e Desmobilização | 2 | Mobilização e Desmobilização | 4435.68
3.Serviços Preliminares | 3 | Serviços Preliminares | 11528.74
4.Infraestrutura e Superestrutura | 4 | Infraestrutura e Superestrutura | 96493.54
5.Supraestrutrura | 5 | Supraestrutrura | 38002.39
6.Alvenarias | 6 | Alvenarias | 38210.3
7.Pisos | 7 | Pisos | 103104.68
8.Revestimentos | 8 | Revestimentos | 63083.92
9.Tubos e Conexões Hidraukicas | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas | 3823.92
10.Peças Sanitarias | 10 | Peças Sanitarias | 11899.42
11.Eletrodutos | 11 | Eletrodutos | 5687.62
12.Peças Eletricas | 12 | Peças Eletricas | 1563.49
13.Cobertura | 13 | Cobertura | 240596.79
14.Esquadrias | 14 | Esquadrias | 34138.09
15.Pintura | 15 | Pintura | 40936.93
16.Aterramento Eletrico | 16 | Aterramento Eletrico | 3937.34
17.SPDA | 17 | SPDA | 2136.9
18.Serviços Finais | 18 | Serviços Finais | 7318.8
19. | 19 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 909270/2020 | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS | [8 empty] | GALPÃO |  |  |  |  | GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
1 | 0 | 0 | 15.59% | 1 | F | Linha | 1. | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO |  |  | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 726604.19 | % Período: | 15.59% | 5.376% | 10.23% | 14.59% | 1.905% | 15.26% | 37.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 113313.1948 | [13 empty] | 1$ |  | 113313.1948 | 39061.7519 | 74365.1876 | 105978.8459 | 13838.2047 | 110851.0716 | 269195.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.34283 | 0 | 50% | 2 | F | Linha | 1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3614.92 | % Período: | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 1807.46 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 1807.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.34283 | 0 | 16.97% | 4 | F | Linha | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20526.4 | % Período: | 16.97% | 5.161% | 9.825% | 14% | 1.828% | 14.65% | 37.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 3483.4548 | 19705.64 | [12 empty] | 2$ |  | 3483.4548 | 1059.3619 | 2016.7976 | 2874.1659 | 375.2947 | 3006.3016 | 7711.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.34283 | 0 | 100% | 9 | F | Linha | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11528.74 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 11528.74 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 11528.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.34283 | 0 | 100% | 15 | F | Linha | 1.4. | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96493.54 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 96493.54 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 96493.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.34283 | 0 | 0% | 26 | F | Linha | 1.5. | SUPRAESTRUTURA |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38002.39 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 38002.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.34283 | 0 | 0% | 28 | F | Linha | 1.6. | ALVENARIAS |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38210.3 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 38210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.34283 | 0 | 0% | 30 | F | Linha | 1.7. | PISOS |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 103104.68 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 103104.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.34283 | 0 | 0% | 36 | F | Linha | 1.8. | REVESTIMENTOS |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63083.92 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63083.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.34283 | 0 | 0% | 41 | F | Linha | 1.9. | TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3823.92 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.34283 | 0 | 0% | 52 | F | Linha | 1.10. | PEÇAS SANITÁRIAS |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11899.42 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11899.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.34283 | 0 | 0% | 63 | F | Linha | 1.11. | ELETRODUTOS |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5687.62 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5687.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.34283 | 0 | 0% | 71 | F | Linha | 1.12. | PEÇAS ELÉTRICAS |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1563.49 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.34283 | 0 | 0% | 74 | F | Linha | 1.13. | COBERTURA |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240596.79 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240596.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.34283 | 0 | 0% | 78 | F | Linha | 1.14. | ESQUADRIAS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34138.09 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 34138.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.34283 | 0 | 0% | 84 | F | Linha | 1.15. | PINTURA |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40936.93 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40936.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.34283 | 0 | 0% | 90 | F | Linha | 1.16. | ATERRAMENTO ELÉTRICO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3937.34 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.34283 | 0 | 0% | 96 | F | Linha | 1.17. | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2136.9 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.34283 | 0 | 0% | 109 | F | Linha | 1.18. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7318.8 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 15.59% |  | F |  | Total: R$ 726,604.19000 | [8 empty] | 726604.19 |  | %: | 15.59% | 5.376% | 10.23% | 14.59% | 1.905% | 15.26% | 37.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 74465.65 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 74465.65 | 25670.07 | 48870.32 | 69645.76 | 9094 | 72847.63 | 176906.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 38847.55 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 38847.55 | 13391.67 | 25494.87 | 36333.09 | 4744.2 | 38003.45 | 92289.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 113313.19 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 113313.19 | 39061.76 | 74365.18 | 105978.85 | 13838.2 | 110851.08 | 269195.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15.59% |  | F | [12 empty] | %: | 15.59% | 20.97% | 31.21% | 45.79% | 47.7% | 62.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 74465.65 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 74465.65 | 100135.72 | 149006.04 | 218651.8 | 227745.8 | 300593.43 | 477500 | 477500 | 477500 | 477500 | 477500 | 477500 | 477500
|  |  | 38847.5486 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 38847.5486 | 52239.2221 | 77734.0928 | 114067.1816 | 118811.3804 | 156814.831 | 249104.19 | 249104.19 | 249104.19 | 249104.19 | 249104.19 | 249104.19 | 249104.19
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 113313.1948 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 113313.1948 | 152374.9467 | 226740.1344 | 332718.9803 | 346557.1849 | 457408.2565 | 726604.19 | 726604.19 | 726604.19 | 726604.19 | 726604.19 | 726604.19 | 726604.19
F
[5 empty] | F |  | BRAÚNAS-MG
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2022-07-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2022-07-01: Nome: VICENTE ALVES GUEDES
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2022-07-01: CREA/CAU: MG 88.862/D
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2022-07-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Mobilização e Desmobilização |  | 1: 1; 2: 1; 8: 7
F | 3 | Serviços Preliminares |  | 1: 1; 2: 1; 3: 2; 4: 3; 5: 4; 6: 5; 7: 6; 8: 7; 9: 5; 10: 5; 11: 6; 12: 6; 13: 7; 14: 7
F | 4 | Infraestrutura e Superestrutura |  | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
F | 5 | Supraestrutrura |  | 1: 2; 2: 2; 3: 3; 4: 5; 5: 4; 8: 6
F | 6 | Alvenarias |  | 1: 3; 3: 3; 4: 6; 5: 4; 8: 6; 9: 6
F | 7 | Pisos |  | 1: 4; 5: 4; 6: 6; 9: 6
F | 8 | Revestimentos |  | 1: 6; 5: 5; 6: 6; 7: 5; 9: 6; 10: 7
F | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas |  | 1: 6; 5: 6; 6: 6; 7: 5; 9: 6; 11: 7
F | 10 | Peças Sanitarias |  | 1: 5; 7: 5; 8: 5; 9: 7; 11: 7
F | 11 | Eletrodutos |  | 1: 7; 3: 3; 8: 5; 10: 7; 11: 7
F | 12 | Peças Eletricas |  | 1: 5; 4: 3; 5: 6; 8: 5; 10: 7
F | 13 | Cobertura |  | 1: 7; 4: 3; 6: 6; 8: 7; 10: 7
F | 14 | Esquadrias |  | 1: 3; 4: 3; 6: 6; 9: 7; 11: 7
F | 15 | Pintura |  | 1: 6; 6: 6; 9: 7; 12: 7
F | 16 | Aterramento Eletrico |  | 1: 7; 9: 7; 12: 7; 13: 7
F | 17 | SPDA |  | 1: 7; 12: 7; 13: 7; 14: 7
F | 18 | Serviços Finais |  | 1: 7; 13: 7; 14: 7
| 19 | 0 |  | 1: 7; 14: 7
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 909270/2020 |  | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS | [6 empty] | GALPÃO | [6 empty] | GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | ETAPA 6 | ETAPA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
F | 1 | Administração Local |  |  | 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Mobilização e Desmobilização
F | 3 | Serviços Preliminares
F | 4 | Infraestrutura e Superestrutura
F | 5 | Supraestrutrura
F | 6 | Alvenarias
F | 7 | Pisos
F | 8 | Revestimentos
F | 9 | Tubos e Conexões Hidraukicas
F | 10 | Peças Sanitarias
F | 11 | Eletrodutos
F | 12 | Peças Eletricas
F | 13 | Cobertura
F | 14 | Esquadrias
F | 15 | Pintura
F | 16 | Aterramento Eletrico
F | 17 | SPDA
F | 18 | Serviços Finais
| 19 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10; 22: 11; 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 1 to 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F
F | BRAÚNAS-MG
F | Local |  |  |  | 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 14: Nome:; 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 14: Profissão:; 16: 0
F | Data |  |  |  | 14: CREA/CAU:; 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 34.28% | 34.28%
|  |  | 0 |  | 909270/2020 | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS |  |  | BRAÚNAS-MG
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | GALPÃO | [7 empty] | OGU | 477500 | 251542.93 | 729042.93 | [6 empty] | 0% | 0% | 34.28%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 2438.74 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Aquisição de terreno | Aquisição de terreno | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | Em Análise | 621 | m² | LOTE 1 | 477500 | 249104.19 | 0 | 726604.19 |  |  |  | Proporcional | 678960.76 | 0 | 477500 | 249104.19 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 477500 | 249104.19 | 0 | 726604.19 | [6 empty] | 477500 | 249104.19 | 0
| T% | F | [8 empty] | 65.72% | 34.28% | 0% | 100%
Observações:
BRAÚNAS-MG
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: JOVANI DUARTE MENEZES
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS |  | 0 |  |  | 909270/2020 | GALPÃO |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | BRAÚNAS-MG |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 110 | F | 1. | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | - | 0 | 0 | 726604.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 3614.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 3614.92 | 3614.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO | - | 0 | 0 | 20526.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 10136.43 | 10136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | 745.42 | 5217.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 820.76 | 820.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | 621.61 | 4351.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 11528.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 100 | 76.79 | 7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2.5 | 543.15 | 1357.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1140 | 1.26 | 1436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 404.57 | 404.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 650.89 | 650.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.4. | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | - | 0 | 0 | 96493.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 27.37 | 470.11 | 12866.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 27.37 | 205.11 | 5613.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 445.76 | 46.26 | 20620.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 401.9 | 23.9 | 9605.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1173.2 | 19.36 | 22713.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1011.8 | 16.37 | 16563.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 236.1 | 15.56 | 3673.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 145.32 | 26.11 | 3794.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.65 | 75 | 648.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.65 | 45.48 | 393.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.5. | SUPRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | 38002.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | 122.62 | 38002.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.6. | ALVENARIAS | - | 0 | 0 | 38210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 825.99 | 46.26 | 38210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.7. | PISOS | - | 0 | 0 | 103104.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 592.61 | 33.55 | 19882.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 592.61 | 106.22 | 62947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 252.19 | 9.45 | 2383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 29.63 | 371.13 | 10996.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 45 | 153.24 | 6895.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.8. | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 63083.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | 4.47 | 7384.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | 24.68 | 40770.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 134.32 | 37.28 | 5007.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 134.42 | 73.81 | 9921.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.9. | TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS | - | 0 | 0 | 3823.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8 | 14.27 | 114.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 76.14 | 76.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 128.28 | 128.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 47.98 | 191.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 18 | 34.33 | 617.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20.5 | 16.74 | 343.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20 | 22.08 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 60 | 15.72 | 943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 35 | 11.09 | 388.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 579.36 | 579.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.10. | PEÇAS SANITÁRIAS | - | 0 | 0 | 11899.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 5 | 535.53 | 2677.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3 | 465.55 | 1396.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 137.74 | 550.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3.71 | 197.13 | 731.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 135.14 | 540.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 670.84 | 1341.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 11.39 | 203.19 | 2314.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 3 | 367.69 | 1103.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 272.94 | 1091.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 151.41 | 151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.11. | ELETRODUTOS | - | 0 | 0 | 5687.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 38 | 24.62 | 935.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 30 | 10.4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 250 | 9.79 | 2447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 200 | 6.08 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 623.93 | 623.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 22.81 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 107.01 | 107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.12. | PEÇAS ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | 1563.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 23 | 38.31 | 881.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 14 | 48.74 | 682.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.13. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 240596.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 621 | 89.49 | 55573.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 46 | 132.09 | 6076.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 621 | 288.16 | 178947.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.14. | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 34138.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 64.9 | 362.86 | 23549.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8.61 | 521.05 | 4486.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6.9 | 506.23 | 3492.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 326.64 | 653.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 9 | 217.33 | 1955.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.15. | PINTURA | - | 0 | 0 | 40936.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | 28.15 | 8724.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1651.97 | 15.45 | 25522.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 309.92 | 20.72 | 6421.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6.9 | 23.56 | 162.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 13.44 | 7.86 | 105.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.16. | ATERRAMENTO ELÉTRICO | - | 0 | 0 | 3937.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 82.74 | 330.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 50 | 60.97 | 3048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 57.37 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 20 | 13.71 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 13.55 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 13 | F | 1.17. | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 0 | 0 | 0 | 2136.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 8 | 23.09 | 184.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.2. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 6 | 7.24 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.3. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 7 | 7.24 | 50.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.4. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 7.24 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.5. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 10.62 | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.6. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 60.35 | 60.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.7. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.8. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1 | 18.11 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.9. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 78.46 | 156.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.10. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 2 | 228.12 | 456.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.11. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 4 | 194.93 | 779.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.12. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 13 | 24.02 | 312.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.18. | SERVIÇOS FINAIS | - | 0 | 0 | 7318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.1. | (abra o arquivo 'Referência 06-Wednesday.xls) | - | 1140 | 6.42 | 7318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
BRAÚNAS-MG
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS |  |  |  | 0 |  |  | 909270/2020 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | GALPÃO |  |  |  | BRAÚNAS-MG |  |  |  | 477500 | 251542.93 | 729042.93 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 2438.74 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 110 | Automático | F | 1 | CONSTRUÇÃO DO GALPÃO | Em Análise | 621 | m² | LOTE 1 | 1 | 726604.19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 477500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 249104.19 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 726604.19 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | BRAÚNAS-MG | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | JOVANI DUARTE MENEZES | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 726604.19 | 0 | 0
BRAÚNAS-MG, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº - SICONV nº 909270/2020
Objeto: | GALPÃO DO AGRICULTOR DE BRAÚNAS-MG
Proponente / Tomador: | PRFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 477500 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 249104.19 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 726604.19 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
JOVANI DUARTE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
MENU
←