## Planilha Orcamentaria FL 01 (2)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  |  |  | ISS: 3% | FOLHA Nº: 01/02
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2024-04-10
LOCAL: RUA SÃO BENTO - CENTRO DE BRAÚNAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE JANEIRO 2024 E SINAPI MG FEVEREIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | ( X )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  |  | DIRETA | INDIRETA | BDI = | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #VALUE!
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1386.5 | 1696.8 | 1696.8 | 0
1.2 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | U | 69 | 13,41 | #VALUE! | #VALUE!
2.0 | 0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
2.1 | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1271.14 | 45,84 | #VALUE! | #VALUE!
3.0 | 0 | OBRAS VIÁRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
3.1 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 4338.38 | 1,23 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 650.76 | 12,45 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | 0 | AQUISIÇÃO DE ESCÓRIA | M3 | 650.76 | POR CONTA DA PREFEITURA |  | 0
3.3 | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 9501.1 | 1.8 | 2.2 | 20902.42
3.4 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 3766.37 | 85.2 | 104.27 | 392719.4
4.0 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
4.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 968.68 | 62,34 | #VALUE! | #VALUE!
5.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | #VALUE!
5.1 | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 50.04 | 13,48 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 32.77 | 10,38 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | 102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 244 | 12,18 | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | 102277 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 263.73 | 10,64 | #VALUE! | #VALUE!
5.5 | 101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 488 | 60,15 | #VALUE! | #VALUE!
5.6 | ED-29712 | ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 431.82 | 108.99 | 133.38 | 57596.15
5.7 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 158.16 | 12.99 | 15.9 | 2514.74
5.8 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 15.82 | 551.41 | 674.82 | 10675.65
5.9 | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 55.6 | 156.34 | 191.33 | 10637.95
5.10 | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 61 | 266.23 | 325.81 | 19874.41
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  |  |  | ISS: 3% | FOLHA Nº: 02/02
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2024-04-10
LOCAL: RUA SÃO BENTO - CENTRO DE BRAÚNAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE JANEIRO 2024 E SINAPI MG FEVEREIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | ( X )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  |  | DIRETA | INDIRETA | BDI = | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
5.11 | ED-48683 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 30 | 435.81 | 533.34 | 16000.2
5.12 | ED-48684 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 15.5 | 578.07 | 707.44 | 10965.32
5.13 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 523.23 | 43.69 | 53.47 | 27977.11
5.14 | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 673.1 | 1.8 | 2.2 | 1480.82
5.15 | ED-48644 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 2 | 2866.09 | 3507.52 | 7015.04
5.16 | ED-48646 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 2 | 3617.67 | 4427.3 | 8854.6
5.17 | ED-48568 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 2.18 | 814.47 | 996.75 | 2172.92
5.18 | ED-48569 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 10.23 | 288.77 | 353.4 | 3615.28
5.19 | ED-48544 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | 1 | 1796.81 | 2198.94 | 2198.94
5.20 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 5 | 1413.88 | 1730.31 | 8651.55
5.21 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 2 | 2449.7 | 2997.94 | 5995.88
5.22 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | U | 4 | 475.76 | 582.24 | 2328.96
5.23 | ED-48593 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 13.5 | 1176.34 | 1439.6 | 19434.6
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | #VALUE!
|  | DIONES VAZ DE OLIVEIRA |  | 135448/D
|  | Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO-
CNPJ 18.307.389/0001-88
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO-
CNPJ 18.307.389/0001-88

## Mem. Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  |  |  | DATA: 10/04/2024
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUA SÃO BENTO - CENTRO DE BRAÚNAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 01 unidade
1.2 | SINAPI | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | U | 69 | 7 BOCAS DE LOBO + 4 PVS + 1 ESCADA + 1 BOCA DE BUEIRO+ LOCAÇÃO DA REDE DE 20 EM 20 METROS (6+7+47+14+6+6+30+15,5+10,65+12,45+7,50)/20 + LOCAÇÃO DE MEIO FIO 968,68 DIVIDIDO DISTANCIA DE 20 EM 20 METROS
2.0 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1271.14 | SOMA DOS COMPRIMENTOS DOS TRECHOS DA VIA A PAVIMENTAR DOIS LADOS(31 PONTOS) DISTANCIADOS DE 20 M + 1 PONTO DISTANCIA 15,57M) X 2 LADOS
3.0 |  |  | OBRAS VIÁRIAS
3.1 | SEINFRA | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 4338.38 | CONSIDERANDO LEITO CARROÇAVEL MEIO FIO A MEIO FIO CONFORME PROJETO E PLANILHA COM MEMORIA DE CALCULO ANEXA
3.2 | SEINFRA | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 650.76 | ÁREA DE REGULARIZAÇÃO ITEM 3.1 X 15 CM
3.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE ESCÓRIA | M3 | 650.76 | ÁREA DE REGULARIZAÇÃO ITEM 3.1 X 15 CM
3.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 9501.1 | VOLUME DE ÁREA ITEM 3.3 X DMT DO AREAL AO LOCAL DA OBRA 14,60 KM
3.5 | SEINFRA | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM,FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 3766.37 | ÁREA DE REGULARIZAÇÃO ITEM 3.1 MENOS ÁREA DE SARJETA 45CM ITEM 2.1
4.0 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 968.68 | RETIRADO NO PROJETO DE MEIO FIO A EXECUTAR : 7+48,8+48,8+12,73+12,73+16,15+16,15+16,39+16,39+4,19+8,57+27,58+7,28+12,9+12,61+65,4+32,89+26,37+26,37+4+15,9+29,9+12+12+22,9+25,46+25,46+54+54+30,28+30,28+52+52+13,9+13,9+17,45+17,45+30+30+6,5
5.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | SINAPI | 102276 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 50.04 | Considerado a vala que será escavada sob a rua para ligação de 3 pontos de boca de lobo aos PVS com comprimento de 6m cada + 1 BL comprimento de 7m = Comprimento x largura x altura: (3*6 + 1x7))x( 0,60 x 1,50) e nas bocas de lobo a construir conforme projeto ( 10,65 m + 12,45 m +7,50m ) x 0,60m x 1,50 m
5.2 | SINAPI | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 32.77 | Manilha trecho PV5 a inicio escada hidraulica com 8,0 m comprimento = Comprimento x largura x altura media retirada levantamento topografico: (8 x 1,60 x 2,56)
5.3 | SINAPI | 102285 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 244 | Considerado a vala que será escavada sob a rua para passagem de manilha trecho PV2 ao PV3 com 47 m comprimento + caixa de passagem existente ao PV3 com 14 m comprimento = Comprimento x largura x altura media retirada levantamento topografico = (47+14 ) x 1,00 x 4,00)
5.4 | SINAPI | 102277 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 263.73 | Considerado a vala que será escavada sob a estrada para passagem de manilha trecho do PV3 ao PV4 com 30 m comprimento + PV4 ao PV5 com 7,5 m comprimento = Comprimento x largura x altura media retirada levantamento topografico: ( 30 x 1,30 x 5,07) + (7,5 x 1,60 x 5,50)
5.5 | SINAPI | 101586 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 488 | RETIRADO DO PERFIL PV2 AO PV3 AREA 188 M2 X 2 LADOS + CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE AO PV3 AREA 56 M2 X 2 LADOS
5.6 | SEINFRA | ED-29712 | ESCORAMENTO DE VALA CONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 431.82 | TRECHO PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,5 METROS RETIRADO DO PERFIL PV3 AO PV4 AREA 152,10 M2 X 2 LADOS + PV4 AO PV5 AREA 41,25 M2 X 2 LADOS + PV5 AO INICIO ESCADA HIDRULICA 22,56 M2 X 2 LADOS
5.7 | SEINFRA | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 158.16 | Considerado a área de abertura de vala que será escavada sob a estrada para passagem de manilha trecho trecho PV2 ao PV3 ( Comprimento x largura : (47 x 1,00 ) + trecho PV3 ao PV4 Comprimento x largura : (30 x 1,30 ) + trecho PV4 ao PV5 ( Comprimento x largura : (7,5 x 1,60 ) + trecho PV5 ao inicio escada hidraulica ( Comprimento x largura : (8,0 x 1,60 ) + 3 pontos de BLS ligando aos PV com 6m cada + (Comprimento x largura : (3*6*0,6m ) + 1 boca de lobo comprimento 7 m ( 1x7x0,6) + 3 boca de lobo com 10,65 m + 12,45m + 7,50m x 60cm largura vala + 14m ligação a caixa passagem ao PV 03 ( Comprimento x largura : (14X1,00)
5.8 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 15.82 | Área calculada item de apiloamento de fundo de valas x 10 cm
5.9 | SEINFRA | ED-48680 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 55.6 | 3 Pontos de BLS ligando aos PV com 6M cada (3*6*M ) + 01 BL ligando a BL 07 a BL EXISTENTE (1 x 7m)+ área a executar rede nova mais boca de lobo 3 unidades com 10,65m + 12,45m + 7,50m respectivamente
5.10 | SEINFRA | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 61 | Trecho PV2 ao PV3 (47m) + trecho caixa ligação 01 existente ao PV 03 (14m)
5.11 | SEINFRA | ED-48683 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 30 | Considerado o comprimento da tubulação: trecho PV3 ao PV4 comprimento 30m
5.12 | SEINFRA | ED-48684 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 15.5 | Considerado o comprimento da tubulação: trecho PV4 ao PV5 : Comprimento (7,5m) + trecho PV5 ao inicio escada hidraulica : Comprimento (8 m)
5.13 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 523.23 | Volume escavado - Volume ocupado pela manilha + volume do berço de concreto : 50,04+32,77+244+263,73 - (((3,1416 x 0,40x0,40 / 4) x 55,60 + 3,1416 x 0,60 x0,60 / 4) x 61+3,1416 x 0,80 x0,80 / 4) x 30+3,1416 x 1,0 x1,0 / 4 )x15,50 + 15,82)
5.14 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 673.1 | (Volume escavado - reaterro)x10km
5.15 | SEINFRA | ED-48644 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 2 | 01 unidade PV2 + 01 unidade PV3
5.16 | SEINFRA | ED-48646 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | U | 2 | 01 unidade PV4 + 01 unidade PV5
5.17 | SEINFRA | ED-48568 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 2.18 | 01 unidade PV2 = 2,1804m
5.18 | SEINFRA | ED-48569 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 10.23 | 01 unidade PV3 3,038m + PV4 = 3,61m + PV5 = 3,584m
5.19 | SEINFRA | ED-48544 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | U | 1 | Final escada antes dissipador de energia
5.20 | SEINFRA | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 5 | 2 BOCAS DE LOBO ÁREA ONDE JÁ EXISTE REDE CONFORME PROJETO NA BL 12 E BL 13 + 01 BL 14 + 01 BL 07 + 01 BL 05
5.21 | SEINFRA | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 2 | 02 ligação PV3 BL 08 -09 e BL 10 - 11
5.22 | SEINFRA | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | U | 4 | 04 UNIDADES NOS PVS A CONSTRUIR
5.23 | SEINFRA | ED-48593 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 13.5 | 01 unidade de 13,5m
___________________________________________________
DIONES VAZ DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil nº 135448/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO-
CNPJ 18.307.389/0001-88

## MC REG, DE SUBLEITO
MEMÓRIA DE CÁLCULO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
A | B | C
LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | COMPRIMENTO TRECHO | ÁREA (A+B/2)XC
7 | 6.78 | 20 | 137.8
6.78 | 6.65 | 20 | 134.3
6.65 | 6.48 | 20 | 131.3
6.48 | 6.83 | 20 | 133.1
6.83 | 7.58 | 20 | 144.1
7.58 | 7.72 | 20 | 153
7.72 | 7.37 | 20 | 150.9
7.37 | 7.25 | 20 | 146.2
7.25 | 7.07 | 20 | 143.2
7.07 | 6.87 | 20 | 139.4
6.87 | 6.33 | 20 | 132
6.33 | 5.98 | 20 | 123.1
5.98 | 6.76 | 20 | 127.4
6.76 | 6.92 | 20 | 136.8
6.92 | 6.95 | 20 | 138.7
6.95 | 6.97 | 20 | 139.2
6.97 | 6.38 | 20 | 133.5
6.38 | 6.24 | 20 | 126.2
6.24 | 6.12 | 20 | 123.6
6.12 | 6.27 | 20 | 123.9
6.27 | 6.72 | 20 | 129.9
6.72 | 6.41 | 20 | 131.3
6.41 | 6.78 | 20 | 131.9
6.78 | 7.16 | 20 | 139.4
7.16 | 7.39 | 20 | 145.5
7.39 | 7.04 | 20 | 144.3
7.04 | 7 | 20 | 140.4
7 | 7 | 20 | 140
7 | 7.23 | 20 | 142.3
7.23 | 6.77 | 20 | 140
6.77 | 6.6 | 20 | 133.7 | 1271.14
6.6 | 6.5 | 15.57 | 101.98
| TOTAL | 635.57 | 4338.38

## CRONOGRAMA FF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | #VALUE! |  | DATA: 10/04/2024
LOCAL: RUA SÃO BENTO - CENTRO DE BRAÚNAS | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #VALUE! | 70% | 30% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
2.0 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | #VALUE! |  | 25% | 35% | 40% | 100%
|  |  | Financeiro | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.0 |  | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | #VALUE! |  | 25% | 35% | 40% | 100%
|  |  | Financeiro | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.0 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | #VALUE! |  | 25% | 35% | 40% | 100%
|  |  | Financeiro | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | #VALUE! | 75% | 25% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
TOTAL |  |  | Físico % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Financeiro | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DIONES VAZ DE OLIVEIRA - CREA-MG 135.448/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO-
CNPJ 18.307.389/0001-88