## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO- CNPJ 18.307.389/0001-88
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 1 / 2
OBRA: INSTALAÇÃO DE BUEIRO ARMCO |  |  |  |  | 2024-04-15
LOCAL: COMUNIDADE DO CEDRO E COMUNIDADE DO BURACÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI FEVEREIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | BDI | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | BUEIRO 01 - COMUNIDADE BURACÃO
1.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA |  |  |  |  | 5678.8
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1386.5 | 1696.8 | 1696.8 |  |  | comprimento tubo | 6
1.1.2 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 2 | 1626.9 | 1991 | 3982
1.2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 8818.23 |  |  | largura vala | 3.6
1.2.1 | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | m2 | 10 | 159.19 | 194.82 | 1948.2 |  |  | diametro tubo | 2.8
1.2.2 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | 140.4 | 7.36 | 9.01 | 1265 |  |  | num tubo | 1
1.2.3 | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 671.23 | 2.65 | 3.24 | 2174.79 |  |  | altura vala | 3.9
1.2.4 | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 103.47 | 22,57 | 27.62 | 2857.84 |  |  | comprimento vala | 10
1.2.5 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m2 | 36 | 12.99 | 15.9 | 572.4 |  |  | altura berço pedra | 0.3
1.3 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 54802.86 |  |  | alt berço brita | 0.3
1.3.1 | ED-49540 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m3 | 10.8 | 183.71 | 224.82 | 2428.06
1.3.2 | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 10.8 | 163,93 | 200.62 | 2166.7 |  | 58.875 |  | volume tubo | 36.9264
1.3.3 | composição | MONTAGEM E INSTALAÇAO DE BUEIRO METÁLICO DUPLO CORRUGADO DE CHAPA MULTIPLAS, DIAMETRO DE 2,8M | m | 6 | 103.72 | 126.93 | 761.58 | #REF! |  | comprimento da ala | 2 |  |  | 64.37 |  | 120.1573
1.3.4 | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | 46.49 | 90,28 | 110.48 | 5136.22 |  |  | largura da ala | 0.3
1.3.5 | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 972.76 | 13,68 | 16.74 | 16284 |  |  | qiantidade de ala | 2
1.3.6 | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 55.8 | 12,58 | 15.4 | 859.32 |  |  | altura da ala s prisma | 2.8 |  |  | 260,5621000 |  | 486.3826
1.3.7 | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 159.84 | 11,14 | 13.63 | 2178.62 |  |  | altura prisma | 0.5 |  |  | 14,9513000 |  | 27.9091
1.3.8 | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 393.86 | 9,35 | 11.44 | 4505.76 |  |  | volume tubo nas 2 alas | 3.6926 |  |  | 42,8163000 |  | 79.9238
1.3.9 | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 172.46 | 12,77 | 15.63 | 2695.55 | [6 empty] | 105,4968000 |  | 196.9274
1.3.10 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 20.38 | 713.16 | 872.77 | 17787.05 | [6 empty] | 46,1958000 |  | 86.2322
1.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4561.48 |  |  |  | 1.5 |  | 64.37
1.4.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 7.2 | 475,27 | 581.64 | 4187.81 |  |  |  | 2.8 |  | 120.1573 |  | 1.2 |  | 50.05
1.4.2 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M3 | 7.92 | 38.55 | 47.18 | 373.67 | [7 empty] | 2.8 |  | 116.7833
TOTAL GERAL BUEIRO 01 | [6 empty] | 73861.37
[11 empty] | aço 5mm | 0,16kg/m
| DIONES VAZ DE OLIVEIRA | [9 empty] | aço 5mm | 0,16kg/m
| ENGº CIVIL CREA MG 135.448 D |  | PREFEITO MUNICIPAL | [7 empty] | aço 10mm | 0,63 kg*m
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO- CNPJ 18.307.389/0001-88
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 2/ 2
OBRA: INSTALAÇÃO DE BUEIRO ARMCO |  |  |  |  | 2024-04-15
LOCAL: COMUNIDADE DO CEDRO E COMUNIDADE DO BURACÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI FEVEREIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | BDI | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
2.0 |  | BUEIRO 02 - CÓRREGO DO CEDRO
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3982
2.1.1 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 2 | 1626.9 | 1991 | 3982 |  |  | comprimento tubo | 6 | [6 empty] | 2
2.2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 5151.75
2.2.1 | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | m2 | 10 | 159.19 | 194.82 | 1948.2 |  |  | largura vala | 2.3 | [6 empty] | 10
2.2.2 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | 59.8 | 7.36 | 9.01 | 538.8 |  |  | diametro tubo | 1.5 | [6 empty] | 59.8
2.2.3 | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 290.17 | 2.65 | 3.24 | 940.15 |  |  | num tubo | 1 | [6 empty] | 290.17
2.2.4 | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 49.2 | 22,57 | 27.62 | 1358.9 |  |  | altura vala | 2.6 | [6 empty] | 49.2
2.2.5 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m2 | 23 | 12.99 | 15.9 | 365.7 |  |  | comprimento vala | 10 | [6 empty] | 23
2.3 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 29779.95 |  |  | altura berço pedra | 0.3
2.3.1 | ED-49540 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m3 | 6.9 | 183.71 | 224.82 | 1551.26 |  |  | alt berço brita | 0.3 | [6 empty] | 6.9
2.3.2 | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 6.9 | 163,93 | 200.62 | 1384.28 | [10 empty] | 6.9
2.3.3 | composição | MONTAGEM E INSTALAÇAO DE BUEIRO METÁLICO DUPLO CORRUGADO DE CHAPA MULTIPLAS, DIAMETRO DE 1,50M | m | 6 | 55.56 | 67.99 | 407.94 |  | 58.875 |  | volume tubo | 10.5975 | [5 empty] | 6
2.3.4 | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | 34.42 | 90,28 | 110.48 | 3802.72 | #REF! |  | comprimento da ala | 2.6 |  |  | 64.37 |  | 120.1573 |  | 34.419
2.3.5 | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 521.12 | 13,68 | 16.74 | 8723.55 |  |  | largura da ala | 0.3 | [6 empty] | 521.12
2.3.6 | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 29.9 | 12,58 | 15.4 | 460.46 |  |  | qiantidade de ala | 2 | [6 empty] | 29.9
2.3.7 | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 85.84 | 11,14 | 13.63 | 1170 |  |  | altura da ala s prisma | 1.5 |  |  | 260,5621000 |  | 486.3826 |  | 85.84
2.3.8 | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 210.98 | 9,35 | 11.44 | 2413.61 |  |  | altura prisma | 0.5 |  |  | 14,9513000 |  | 27.9091 |  | 210.98
2.3.9 | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 92.38 | 12,77 | 15.63 | 1443.9 |  |  | volume tubo nas 2 alas | 1.0597 |  |  | 42,8163000 |  | 79.9238 |  | 92.38
2.3.10 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 9.65 | 713.16 | 872.77 | 8422.23 | [6 empty] | 105,4968000 |  | 196.9274 |  | 9.65
2.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2914.27 | [6 empty] | 6,4907000 |  | 12.116 |  | 4.6
2.4.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 4.6 | 475,27 | 581.64 | 2675.54 |  |  |  | 1.5 |  | 64.37 |  |  |  |  | 5.06
2.4.2 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M | 5.06 | 38.55 | 47.18 | 238.73 |  |  |  | 2.8 |  | 120.1573 |  | 1.2 |  | 50.05
TOTAL GERAL BUEIRO 02 | [6 empty] | 41827.97 | [7 empty] | 2.8 |  | 116.7833
|  |  | TOTAL GERAL BUEIRO 01 + BUEIRO 02 |  |  |  | 115689.34
| DIONES VAZ DE OLIVEIRA | [9 empty] | aço 5mm | 0,16kg/m
| ENGº CIVIL CREA MG 135.448 D |  | PREFEITO MUNICIPAL | [7 empty] | aço 10mm | 0,63 kg*m

## MEMORIA DE CÁLCULO
A N E X O
MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: BRAUNAS MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 1 /4
OBRA: instalação de Bueiro Armco |  |  |  |  | 2024-04-15
LOCAL: - CORREGO CEDRO E CORREGO BARRACÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI FEVEREIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | BUEIRO 01 - CÓRREGO DO BARRACÃO
1.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA |  |  |  |  | 0
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 01 unidade |  |  |  |  | comprimento tubo | 6 |  | 14 |  |  | 11.84
1.1.2 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 2 | 2 pranchas formato A1 | [7 empty] | 15 |  |  | 3.4409
1.2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  |  |  | largura vala | 3.6 |  | 16
1.2.1 | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | m2 | 10 | usado para fechr passagem agua durante obra comprimento 10 m x altura 1 metro |  |  |  |  | diametro tubo | 2.8 |  | 17 |  |  | largura da vala x altura da vala - volume tubo ocupado na alas referente a mesma x 2lados + comprimento da ala referente ao tubo x altura da ala sobre o tubo x
1.2.2 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | 140.4 | comprimento da vala x largura da vala x (soma das alturas da vala + altura berço de brita + altura berço de pedra) = 10m x 3,6m x( 3,30+0,30m+0,30m) |  |  |  |  | num tubo | 1 |  | 18
1.2.3 | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 671.23 | volume de escavação - volume do tubo metálico x DMT (140,40 m3 - (3,14x2,80mx2,80m /4) x 5km |  |  |  |  | altura vala | 3.3 |  | 19 |  |  | 22.2132
1.2.4 | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 103.47 | volume de escavação - volume do tubo = (140,40 m3 - (3,14x2,80mx2,80m /4) |  |  |  |  | comprimento vala | 10 |  | 20 |  |  | -36.9264
1.2.5 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m2 | 36 | comprimento da vala x largura da vala 10m x 3,60m |  |  |  |  | altura berço pedra | 0.3 |  | 21
1.3 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0.22 |  |  | alt berço brita | 0.3 |  | 22
1.3.1 | ED-49540 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m3 | 10.8 | compriemto da vala x largura da vala x altura berço pedra = 10m x3, 6m x 0,30m | [7 empty] | 23
1.3.2 | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 10.8 | compriemto da vala x largura da vala x altura berço brita = 10m x 3,6m x 0,30m |  |  |  | 58.875 |  | volume tubo | 36.9264 | 24
1.3.3 | composição | MONTAGEM E INSTALAÇAO DE BUEIRO METÁLICO DUPLO CORRUGADO DE CHAPA MULTIPLAS, DIAMETRO DE 2,8M | m | 6 | tubo de 6metros |  |  | #REF! |  | comprimento da ala | 2 |  | 25 | 64.37 |  | 120.1573
1.3.4 | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | 46.49 | [5 empty] | largura da ala | 0.3 |  | 26
1.3.5 | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 972.76 | proporcional a quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 260,5621 kg x 2,80m /1,50m x 2 boca de bueiro |  |  |  |  | qiantidade de ala | 2 |  | 27
1.3.6 | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 55.8 | proporcional a quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 14,9513 kg x 2,80m /1,50m |  |  |  |  | altura da ala s prisma | 2.8 |  | 28 | 260,5621000 |  | 486.3826
1.3.7 | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 159.84 | proporcional a quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 42,8163 kg x 2,80m /1,50m x 2 boca de bueiro |  |  |  |  | altura prisma | 0.5 |  | 29 | 14,9513000 |  | 27.9091
1.3.8 | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 393.86 | proporcional a quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 105,4968 kg x 2,80m /1,50m x 2 boca de bueiro |  |  |  |  | volume tubo nas 2 alas | 3.6926 |  | 30 | 42,8163000 |  | 79.9238
A N E X O
MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: BRAUNAS MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 2/4
OBRA: instalação de Bueiro Armco |  |  |  |  | 2024-04-15
LOCAL: - CORREGO CEDRO E CORREGO BARRACÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI FEVEREIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.3.9 | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 172.46 | proporcional a quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 46,1958 kg x 2,80m /1,50m x 2 boca de bueiro | [8 empty] | 105,4968000 |  | 196.9274
1.3.10 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 20.38 | proporcional a quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 46,1958 kg x 2,80m /1,50m x 2 boca de bueiro |  |  |  |  | 7.3954 | 2.7 | 2.4 |  | 46,1958000 |  | 86.2322
1.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 |  | 64.37
1.4.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 7.2 | considerando dois lados do bueiro sobre a testa de cada boca bueiro 3,6 m+3,60m | [5 empty] | 2.8 |  | 120.1573 |  | 1.2 |  | 50.05
1.4.2 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 7.92 | área do guarda corpo ( 7,20m x 1,10) considerando gradil e gradil |  |  |  | 5.44 | [5 empty] | 2.8 |  | 116.7833
2.3324
[11 empty] | aço 5mm | 0,16kg/m
| DIONES VAZ DE OLIVEIRA | [9 empty] | aço 5mm | 0,16kg/m
| ENGº CIVIL CREA MG 135.448 D |  | PREFEITO MUNICIPAL | [7 empty] | aço 10mm | 0,63 kg*m
[9 empty] | 1.5 | 6
A N E X O | [8 empty] | 2 | 7.2
MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: BRAUNAS MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:3/4
OBRA: instalação de Bueiro Armco |  |  |  |  | 2024-04-15
LOCAL: - CORREGO CEDRO E CORREGO BARRACÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI FEVEREIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
2 |  | BUEIRO 02 - CÓRREGO DO CEDRO
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2.1.1 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 2 | 2 pranchas formato A1 |  |  | 2 |  | comprimento tubo | 6
2.2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0
2.2.1 | ED-50422 | ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE SIMPLES | m2 | 10 | usado para fechr passagem agua durante obra comprimento 10 m x altura 1 metro |  |  | 10 |  | largura vala | 2.3
2.2.2 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | 59.8 | comprimento da vala x largura da vala x (soma das alturas da vala + altura berço de brita + altura berço de pedra) = 10m x 2,30m x( 2,0+0,30m+0,30m) |  |  | 140.4 |  | diametro tubo | 1.5
2.2.3 | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 290.17 | volume de escavação - volume do tubo metálico x DMT (59,80m3 - (3,14x1,50mx1,50m /4) x 5km |  |  | 671.23 |  | num tubo | 1 |  |  | 290.17
2.2.4 | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 49.2 | volume de escavação - volume do tubo = (59,80 m3 - (6m* 3,14x1,50m x1,50m /4) |  |  | 103.47 |  | altura vala | 2
2.2.5 | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m2 | 23 | comprimento da vala x largura da vala 10m x 2,3m |  |  | 36 |  | comprimento vala | 10
2.3 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  |  |  | altura berço pedra | 0.3
2.3.1 | ED-49540 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m3 | 6.9 | compriemto da vala x largura da vala x altura berço pedra = 10m x 2,3m x 0,30m |  |  | 10.8 |  | alt berço brita | 0.3
2.3.2 | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M3 | 6.9 | compriemto da vala x largura da vala x altura berço brita = 10m x 2,3m x 0,30m |  |  | 10.8
2.3.3 | composição | MONTAGEM E INSTALAÇAO DE BUEIRO METÁLICO DUPLO CORRUGADO DE CHAPA MULTIPLAS, DIAMETRO DE 1,50M | m | 6 | tubo de 6metros |  |  | 6 | 58.875 |  | volume tubo | 10.5975 |  | 17.2095
2.3.4 | 102727 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 | M2 | 34.419 |  |  |  | 46.49 |  | comprimento da ala | 2.6 | 7.01 | 2.6476 | + 0,30m x 2,0m x 2 lados |  | #VALUE!
2.3.5 | 102728 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 521.12 | quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 260,5621 kg |  |  | 972.76 |  | largura da ala | 0.3 |  |  | + area das alas ( 0,50m x 2,60m)/2 x 2 lados +(2,64x0,30) +(1,50mx2,6m)x 2lados+(( 0,30 x 1,50
2.3.6 | 102729 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 29.9 | quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 14,9513 kg |  |  | 55.8 |  | qiantidade de ala | 2
2.3.7 | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 85.84 | quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 42,8163 kg |  |  | 159.84 |  | altura da ala s prisma | 1.5 |  |  | 260,5621000 |  | 486.3826
2.3.8 | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 210.98 | quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 105,4968 kg |  |  | 393.86 |  | altura prisma | 0.5 |  |  | 14,9513000 |  | 27.9091
2.3.9 | 102734 | ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | KG | 92.38 | quantidade usada para bueiro de 1,50m de acordo com composição da Sinapi 46,1958 kg |  |  | 172.46 |  | volume tubo nas 2 alas | 1.0597 |  |  | 42,8163000 |  | 79.9238
A N E X O
MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: BRAUNAS MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 4/4
OBRA: instalação de Bueiro Armco |  |  |  |  | 2024-04-15
LOCAL: - CORREGO CEDRO E CORREGO BARRACÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI FEVEREIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
2.3.10 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 9.65 |  |  |  | 17.02 | 9.6537 |  |  |  |  | 105,4968000 |  | 196.9274
2.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 7.2 | [5 empty] | 6,4907000 |  | 12.116
2.4.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 4.6 | considerando dois lados do bueiro sobre a testa de cada boca bueiro 2,30 m+2,30m |  |  | -3.64 |  |  | 1.5 |  | 64.37
2.4.2 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M | 5.06 | área do guarda corpo ( 4,60m x 1,10) considerando gradil e gradil | [5 empty] | 2.8 |  | 120.1573 |  | 1.2 |  | 50.05
[15 empty] | 2.8 |  | 116.7833
3.7
1.85
| DIONES VAZ DE OLIVEIRA | [9 empty] | aço 5mm | 0,16kg/m
| ENGº CIVIL CREA MG 135.448 D |  | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | 10.1825 |  | aço 10mm | 0,63 kg*m
3.191
testa: parte posterior e anterior ( largura x altura - ´área do tubo ocupado na testa) x 2lados ( lado posterior e anterior de cada testa) + paredes laterais ( 2 paredes x altura da testa x largura da testa)
alas ( parte triangular "prisma" ( altura relativo ao triangulo x comprimento relativo ao triangulo / 2 ) x 2 lados + parte superior ao prisma (comprimento x largura) x 2 lados + base sob o prisma ( altura x comprimento da base) + parede lateral da base ( altura da base x largura da base) x 2 unidades considerando um bueiros uma booca de bueiro ( 3,60mx3,30m - 3,14x 2,80m x2,80m/4 ) x 2 lados + 0,30mx 3,30m x 2 lados + area das alas ( 2,80m x 2m)/2 x 2 lados +(3,44x0,30) +(0,50mx2,0m)x 2lados+(( 0,30 x 0,50) soma tudo e multiplica por 2 boca de bueiro
testa: parte posterior e anterior ( comprimento x altura - ´área do tubo ocupado na testa)x largura 0,30m
alas ( parte triangular "prisma" ( altura relativo ao triangulo x comprimento relativo ao triangulo / 2 x largura do prisma) x 2 lados
+ base sob o prisma ( altura x comprimento da base x largura da base) x 2 unidades considerando um bueiros uma booca de bueiro
volume da calçada espessura de 20cm ( largura x comprimento x espessura considerando á area com 1 quadrado de área (2,70 mx 2,33m) e 2 triangulos de área ( 1,20m x 2,33)/2 x 2 triangulos
dente comprimento x altura x largura
quarda rodas ( coprimento da testa x altura do guarda roda x largura do guarda roda)
( 3,60mx3,30m - 3,14x 2,80m x2,80m/4 ) x 0,30 + volume das alas ( 0,50m x 2m)/2 x 2 lados x 0,30 cm ) ) + (2,0 m x 2,80m x 0,30m) + (2,70*2,33*0,20) + (1,20x2,33/2)x2 + 6m x 0,30x0,30 + (20cm x 3,60m x 0,30m)
soma tudo e multiplica por 2 boca de bueiro
testa: parte posterior e anterior ( largura x altura - ´área do tubo ocupado na testa) x 2lados ( lado posterior e anterior de cada testa) + paredes laterais ( 2 paredes x altura da testa x largura da testa)
alas ( parte triangular "prisma" ( altura relativo ao triangulo x comprimento relativo ao triangulo / 2 ) x 2 lados + parte superior ao prisma (comprimento x largura) x 2 lados + base sob o prisma ( altura x comprimento da base) + parede lateral da base ( altura da base x largura da base) x 2 unidades considerando um bueiros uma booca de bueiro
( 2,30mx2,0m - 3,14x 1,50m x1,50m/4 ) x 2 lados
+ 0,30m x 2,0m x 2 lados
+ area das alas ( 0,50m x 2,60m)/2 x 2 lados +(2,64x0,30) +(1,50mx2,6m)x 2lados+(( 0,30 x 1,50) soma tudo e multiplica por 2 boca de bueiro
testa: parte posterior e anterior ( comprimento x altura - ´área do tubo ocupado na testa)x largura 0,30m
alas ( parte triangular "prisma" ( altura relativo ao triangulo x comprimento relativo ao triangulo / 2 x largura do prisma) x 2 lados
+ base sob o prisma ( altura x comprimento da base x largura da base) x 2 unidades considerando um bueiros uma booca de bueiro
volume da calçada espessura de 20cm ( largura x comprimento x espessura considerando á area com 1 quadrado de área (2,70 mx 2,33m) e 2 triangulos de área ( 1,20m x 2,33)/2 x 2 triangulos
dente comprimento x altura x largura
quarda rodas ( coprimento da testa x altura do guarda roda x largura do guarda roda)
( 3,60mx3,30m - 3,14x 2,80m x2,80m/4 ) x 0,30 + volume das alas ( 2,80m x 2m)/2 x 2 lados x 0,30 cm ) ) + (2,0 m x 0,50m x 0,30m) + (2,70*2,33*0,20) + (1,20x2,33/2)x2 + 6m x 0,30x0,30 + (20cm x 3,60m x 0,30m)
soma tudo e multiplica por 2 boca de bueiro
testa: parte posterior e anterior ( comprimento x altura - ´área do tubo ocupado na testa)x largura 0,30m
alas ( parte triangular "prisma" ( altura relativo ao triangulo x comprimento relativo ao triangulo / 2 x largura do prisma) x 2 lados
+ base sob o prisma ( altura x comprimento da base x largura da base) x 2 unidades considerando um bueiros uma booca de bueiro
volume da calçada espessura de 20cm ( largura x comprimento x espessura considerando á area com 1 quadrado de área (3,70 mx 3,19m) e 2 triangulos de área ( 1,85m x 3,19)/2 x 2 triangulos
dente comprimento x altura x largura
quarda rodas ( coprimento da testa x altura do guarda roda x largura do guarda roda)
( 2,30mx2,0m - 3,14x 1,50m x1,50m/4 ) x 0,30 + volume das alas ( 0,50m x 2,6m)/2 x 2 lados x 0,30 cm ) ) + (2,6 m x 1,50m x 0,30m) + (3,70*3,19*0,20) + (1,85x3,19x0,20/2)x2 + 6m x 0,30x0,30 + (20cm x 2,30m x 0,30m)
soma tudo e multiplica por 2 boca de bueiro

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 115689.34 |  | 2024-04-15
OBRA: INSTALAÇÃO DE BUEIRO ARMCO |  | LOCAL DA OBRA - : - CORREGO CEDRO E CORREGO BARRACÃO |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | BUEIRO 01 - COMUNIDADE BURACÃO | Físico % | 63.84% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 73861.37 | 36930.69 | 36930.69
2 | BUEIRO 02 - CÓRREGO DO CEDRO | Físico % | 36.16% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 41827.97 | 20913.99 | 20913.99
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 115689.34 | 57844.68 | 57844.68 | 0 | 0
| DIONES VAZ DE OLIVEIRA |  | CREA

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO
A N E X O I I
COMPOSIÇÃO
PREFEITURA: BRAUNAS MG |  |  |  | FOLHA Nº: 1 / 1
OBRA: instalação de Bueiro Armco |  |  |  | 2024-04-15
LOCAL: - CORREGO CEDRO E CORREGO BARRACÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE JANEIRO 2024 SEM DESONERAÇÃO E SINAPI FEVEREIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MESES |  |  |  |  | LDI | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO
3.3 | composição | MONTAGEM E INSTALAÇAO DE BUEIRO METÁLICO DUPLO CORRUGADO DE CHAPA MULTIPLAS, DIAMETRO DE 2,8M | m | 1 |  | 103.72 | 388.53 | comprimento da ala | 2 |  |  | 64.37 | 120.1573
3.3.1 | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.26768 | 223,25 | 59.76 |  |  |  | 223,25 |  | 0,1434000 | 0.26768
3.3.2 | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.16632 | 99,03 | 16.47 |  |  |  | 99,03 |  | 0,0891000 | 0.16632
3.3.3 | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.38883 | 24.61 | 9.57 |  |  |  | 24,61 |  | 0,2083000 | 0.38883
3.3.4 | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82581 | 21,70 | 17.92 |  |  |  | 21,70 |  | 0,4424000 | 0.82581
3.3.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82581 | 19,94 | 16.47 |  |  |  | 19,94 |  | 0,4424000 | 0.82581
[9 empty] | aço 5mm | 0,16kg/m
8.3 | composição | MONTAGEM E INSTALAÇAO DE BUEIRO METÁLICO DUPLO CORRUGADO DE CHAPA MULTIPLAS, DIAMETRO DE 1,50M | m | 1 |  | 55.56 | 388.53 | comprimento da ala | 2 |  |  | 64.37 | 120.1573
8,3,1 | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1434000 | 223,25 | 32.01 |  |  |  | 223,25 |  | 0,1434000 | 0.26768
8,3,2 | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0891000 | 99,03 | 8.82 |  |  |  | 99,03 |  | 0,0891000 | 0.16632
8,3,3 | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0,2083000 | 24.61 | 5.13 |  |  |  | 24,61 |  | 0,2083000 | 0.38883
8,3,4 | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4424000 | 21,70 | 9.6 |  |  |  | 21,70 |  | 0,4424000 | 0.82581
8,3,5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4424000 | 19,94 | 8.82 |  |  |  | 19,94 |  | 0,4424000 | 0.82581
| DIONES VAZ DE OLIVEIRA | [8 empty] | aço 5mm | 0,16kg/m
| ENGº CIVIL CREA MG 135.448 D |  | PREFEITO MUNICIPAL | [6 empty] | aço 10mm | 0,63 kg*m