## Planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  |  |  | ISS: 3% | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2024-05-15
LOCAL: MORRO GERÔNIMO E MORRO BARROADAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE JANEIRO 2024 E SINAPI MG MARÇO 2024 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | ( X )
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  |  | DIRETA | INDIRETA | BDI = | 22.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1690.7
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 307 | 375.71 | 1690.7
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 100066.69
2.1 | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 36 | 61.62 | 75.41 | 2714.76
2.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1076.8 | 2,56 | 3.13 | 3370.38
2.3 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 955 | 80,41 | 98.41 | 93981.55
3.0 |  | MEIO - FIO E TRAVAMENTOS |  |  |  |  | 37633.22
3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 430.8 | 62,33 | 76.28 | 32861.42
3.2 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 60 | 64,99 | 79.53 | 4771.8
4.0 |  | SERVIÇO DE CARGA E TRANSPORTES |  |  |  |  | 4357.15
4.1 | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 57.68 | 8,87 | 10.86 | 626.4
4.2 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1423.95 | 2,14 | 2.62 | 3730.75
5.0 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 23903.42
5.1 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 346 | 34,70 | 42.47 | 14694.62
5.2 | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 60 | 40,93 | 50.09 | 3005.4
5.3 | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 60 | 84.48 | 103.39 | 6203.4
6.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 71231.65
6.1 | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 45.6 | 7.54 | 9.23 | 420.89
6.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 30.4 | 6.07 | 7.43 | 225.87
6.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 30.4 | 36.84 | 45.08 | 1370.43
6.4 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 38.15 | 18.73 | 22.92 | 874.4
6.5 | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 38 | 202.42 | 247.72 | 9413.36
6.6 | 99252 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 4 | 2.521,47 | 3085.77 | 12343.08
6.7 | ED-48333 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM | M2 | 6.76 | 169.52 | 207.46 | 1402.43
6.8 | 103926 | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 25.96 | 1399.27 | 1712.43 | 44454.68
6.9 | 103928 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 1.14 | 520.75 | 637.29 | 726.51
TOTAL GERAL | [6 empty] | 238882.83
DIONES VAZ DE OLIVEIRA ENGº CIVIL CREA 135448 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO-
CNPJ 18.307.389/0001-88

## Cronograma físico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 238882.83 |  | DATA: 15/05/2024
LOCAL: MORRO GERÔNIMO E MORRO BARROADAS | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.7078% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1690.7 | 1690.7 | 0 | 0 | 0 | 1690.7
#REF!
#REF!
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 41.89% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 100066.69 | 25016.6725 | 25016.6725 | 25016.6725 | 25016.6725 | 100066.69
3.0 |  | MEIO - FIO E TRAVAMENTOS | Físico % | 15.75% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 37633.22 | 9408.305 | 9408.305 | 9408.305 | 9408.305 | 37633.22
#REF!
#REF!
4.0 |  | SERVIÇO DE CARGA E TRANSPORTES | Físico % | 1.824% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 4357.15 | 1089.2875 | 1089.2875 | 1089.2875 | 1089.2875 | 4357.15
5.0 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 10.01% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 23903.42 | 5975.855 | 5975.855 | 5975.855 | 5975.855 | 23903.42
#REF!
#REF!
6.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 29.82% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | Financeiro | 71231.65 | 17807.9125 | 17807.9125 | 17807.9125 | 17807.9125 | 71231.65
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 25.53% | 24.82% | 24.82% | 24.82% | 100%
|  |  | Financeiro | 238882.83 | 60988.7325 | 59298.0325 | 59298.0325 | 59298.0325 | 238882.83
DIONES VAZ DE OLIVEIRA - CREA-MG 135.448 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS
RUA SÃO BENTO,401 - CENTRO-
CNPJ 18.307.389/0001-88